## SEG.CONS.PGIRS.2022
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2022 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
Informe consolidado general primer semestre de 2022
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | Avance | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES (por parte de la entidad territorial)
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | Si | No | %
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | SI |  | 100% | Se desarrollan comités gerenciales de manera semanal con líderes de cada área, con los que se revisan, actualizan y ejecutan los procesos administrativos de la compañía.Urb. Procedimientos de la empresa actualizados en SGC.TG. En el primer semestre del año 2022 no se hubo cambio administrativos ni dentro de la planta de personal operativo. TA. | No reportan inconvenientes | No reportan soportes | Se realiza la actividad pero faltan los soportes o anexos, podrían ser fotos e informes especificando el adelanto que se realizó en cada comité. | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | SI |  | 100% | Actualización de organigrama de acuerdo al presupuesto diseñado.Urb. La estructura es actualizada en el SGC. TG . | No reportan inconvenientes | Organigrama.pdf | Cumple con el desarrollo de la actividad | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | SI |  | 100% | De acuerdo a requerimiento, necesidad y normatividad vigente.Urb. Recursos humanos: Se realizo la contratacion de dos (2) operarias madre cabeza de familia, para realizar la labor del barrido. Recursos tecnicos: En beneficio de la prestación del servicio de aseo se realizó la compra de nailon para realizar el corte de cesped y de un carro compactador de 17Y3. TA. | No reportan inconvenientes | Prog 6.1 Tabla 47 Actividad 3 - recursos técnicos y humanos | Describir y estructurar la actividad que se realiza en la empresa que sea acorde con el requerimiento, necesidad y normatividad vigente, incluyendo también su respectivo soporte. | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | SI |  | 100% | Para el año 2022 se realiza actualización (según resolución CRA 720 de 2015) de variables semestrales y de costos por aumento del el salario mínimo legal vigente mensual (SMMLV) en un 10,07% con respecto al año anterior según decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021.Urb. Aplicación de tarifas Res CRA 720 de 2015. TG. Se realiza un incremento en las tarifas del 5.62 %, dicho lo anterior a sido aprobado por los integrantes de la junta directiva, esto se notificó para los usuarios del barrio Cartagenita en la Asamblea General 2022 y para los usuarios externos de la empresa de notifica en la Pagina Web de la empresa. TA. | Ningun inconveniente | Prog 6.1 Tabla 47 Actividad 4 -Actualización del estudio tarifario | Se reporta como tal la actividad pero falta realizar la actualización de esta de acuerdo a lo que se meciona, dicen que no aplica reportes, especificar el porqué. | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | SI |  | 100% | El Acuerdo Municipal No. 019 del 30 de Diciembre de 2021, se encuentra vigente para el periodo 2022 a 2026, se esta realizando aplicacion de subsidios y aportes alli estipulados. Urb.Aplicación de tarifas Res CRA 720 de 2015. TG . | El acuerdo municipal se encuentra en términos (Período 2022 - 2026) | Soporte Publicacion tarifas | El Acuerdo Municipal No. 019 del 30 de Diciembre de 2021, se encuentra vigente para el período 2022 a 2026, conforme a los hechos económicos presentados. | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | SI |  | 100% | Desde del mes de Junio de 2020, se dio inicio al proyecto de Censo de usuarios en el Municipio de Facatativá, en donde se realizan visitas comerciales inherentes a la identificación de cambios estructurales y destinación de clase de uso de los inmuebles, en donde se evidencia aumento y/o dismunición de unidades habitaciones, no habitacionales. Aplicación de factores Acuerdo 019 de 2016. TG. Para el periodo Marzo-Abril del año 2022 la empresa cierra con 2.559 usuarios en el servicio de aseo. TA . | No aplica | Prog 6.1 Tabla 47 Actividad 6 - Actualización de usuarios | Se reporta la actividad pero no hay soportes de esta misma, se podria anexar documento que evidencie la actulización de usuarios además complementar si se presenta o no algún inconveniente.. | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | SI |  | 80% | Se socializan Macros y micro rutas de Recolección de residuos solidos y Barrido, a traves de paginas web.Urb. Actualización permanente de usuarios en catastro, Se cuenta con 5234 Suscriptores con corte a Diciembre de 2022. TG. En el trasncurso del primer semestre del 2022 se realizarón dos (2) capacitacionés por parte de salud y seguridad en el trabajo donde fueron participe los trabajadores de la empresa en la primera capacitación se les hizo una orientacion para la atualizacion del esquema de vacunas COVID-19 y en la segunda capacitacion se realizo una presentación para el manejo de riesgo quimico adicional se realizó un cuestionario para verificar que los conceptos hayan sido adquiridos. TA. | No reportan inconvenientes | Anexo 1. MACROS Y MICROS BARRIDO FACATATIVA 2022 Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Si cumple, pero falta el soporte, podría ser un reporte de la socialización realizada. Se debe complementar mas la información de acuerdo a lo que indica la actividad. | bar: 5; 9
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | SI |  | 100% | Se ajustan y se cumplen con las Macros y Micros de rutas de Recolección de residuos solidos y barrido, de acuerdo a las necesidades operativas. por parte de los tres operadores del servicio de aseo. | No reportan inconvenientes | MacroRutasyMicroRutasdeRecoleccion y barrido pdf. Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 1 - áreas de recolección de residuos sólidos | Cumple con la actividad. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | SI |  | 100% | Se realizaron reuniones y campañas informativas promoviendo mensajes sobre cumplimiento de horarios y frecuencias de recolección, separación desde la fuente a usuarios del sector residencial y comercial. 7 actividades con sensibilización a la comunidad para promover espacios limpios y libres de contaminación, 7 campañas de sensibilización de horarios y frecuencias de recolección en el sector residencial, 2 campañas de sensibilización a los comerciantes abordando 341 personas. Urb. Adicionalmente se realizaron dos (2) campañas de aseo en el sectror Prado-Manablanca y Llano Vía el Rosal/ Se realizaron dos (2) campañas de sencibilización en el sector Facatativa-Centro y Chico. y en el nuevo carro compactador se implemento la proyeccion de un audio educativo referente a la clacifiacion de residuos solidios. TA | Ningun inconveniente | Informes de Gestión (Tabla 48.Item 2) Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 2 - programa de educación a los usuarios | Cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | SI |  | 100% | En cuanto al área SST, se ha capacitado al personal en curso de seguridad vial para conductores y supervisores cumpliendo la normativividad legal vigente. Urb. Se le garantiza a los usuarios de la empresa la disponibilidad y buen funcionamiento de los cuatro vehiculos realizando el mantenimiento y actualización de la dcoumentación conforme lo requiere la norma. TA | Capacitaciones cortas para no interrumpir la operación | Registro de actas en capacitaciones al personal.. ( Tabla 48 - Item 3). Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 3 - funcionamiento de los vehículos de recolección | Cumple con la actividad pero no se encuentra el anexo mencionado por la empresa, Se recomienda complementar mas la información de acuerdo a lo que indica la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | SI |  | 100% | Se establece el numero de personas requeridas para dar cumplimiento a la planta de personal de acuerdo al diseño establecido desde el área operativa para dar cumplimiento al área de recolección. 9 Conductores - 23 Ayudantes de recolección. Urb. Se realizó la contratacion de dos (2) operarias para realizar el barrido en donde la empresa se encuentre efectuando la prestacion del servicio de aseo.TA | Ningun inconveniente | Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 4 - personal operativo | Cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | SI |  | 100% | Por cada operación de recolección de residuos solidos, se tiene un supervisor encargado de garantizar la prestación de servicio. por cada ruta de recolección de residuos solidos se tiene una microruta trasada y esta ademas de ser supervisada por el supervisor de operaciones, posee un segumiento atraves de GPS, el cual marca la trazabilidad de la prestación de servicio. Urb. Semanalmente el coordinador realiza el cronograma de actividades con respecto al funcionamiento del área operativa y valida el cumplimeitno de las mismas. TA | Algunos de los clientes generan indisciplina por sacar sus residuos solidos en horarios no establecidos. Se presenta dificultad en algunos sectores por acceso al vehiculo de recolección por el parqueo de en espacio publico de vehiculos carga pesada y automoviles. | Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 5 - cumplimiento de las rutas de recolección | Cumple con la actividad, y se podría describir como se puede prevenir esas dificultades que se presentan a la hora de realizar la actividad | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | SI |  | 80% | Se hace entrega del informe requerido.Urb. Acorde al cronograma de trabajo establecido, se cuenta con unas rutas vehiculares para dar cumplimiento al servicio de aseo, recoleccion de residuos solidos en el municipio de Facatativá en donde se identifica a cada usuario de la empresa Triple A con una calcomanía en la puerta. TA | Ningun inconveniente | Plan de trabajo- Reporte de actividades 1.Sem 2020 Pgirs (Tabla 48 - Item 6). Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 6 - gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Se cuenta con plan de trabajo general donde se incluye el tema de educación a los usuarios.. | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos | SI |  | 100% | Se obtiene inventarios por parte de las tres empresas prestadoras de servicio de aseo. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente realiza visitas de inspeccion a cada uno de los puntos criticos identificados. Agp. Se realizan 3 Visitas de inspección por parte del área de Gestión Social en los barrios: Monarcas, La Concepción y vereda los Manzanos en seguimiento y recuperación a puntos críticos identificados. Lo anterior, para la correcta disposición de residuos.Urb. | Ningun inconveniente | Informes de Gestión (Tabla 49-Item 1) Inventario de puntos critios urbanos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YReVOSLaUNLjALcPgeV6J935VLr43cE3/edit?usp=sharing&ouid=101403022087270929298&rtpof=true&sd=true | Se reporta acta de gestión de identificación de puntos criticos y acta de jornada de sensibilización se recomienda especificar cuantos puntos criticos se identificarón en el segundo semestre de 2022... | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza | SI |  | 100% | Se han hecho otras actividades en entorno de puntos críticos, pero si se está participando en jornadas de limpieza convocadas por la Administración municipal.Urb. Se realiza la propuesta de poder conformar un comité para la ejecucion de esta actividad de manera articulada con demas entes de interes. Agp. | Ningun inconveniente | Informes de Gestión(Table 49-Item 2) | Se reporta acta de jornada de sensibilización (incluida en la anterior actividad) | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados | SI |  | 100% | Se realizaron capacitaciones en los barrios del municipio de facatativá (Mercedes, Juan Pablo II y Dos Caminos), dode se puntualizaron temas sobre el manejo de residuos solidos (Ordinarios, especiales/ RCD, posconsumo y peligrosos). AGP. En este trimestre no han hecho campañas especificas de RCD pero si se están abordando en las capacitaciones de educación ambiental, informando el trámite oportuno de este servicio e informando la normatividad vigente a través del artículo 111 del código de policia.Urb. | Ningun inconveniente | Formulario de capacitaiones ambientales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSw4ftEEouL3YwD6tc5lvy69hQnTqaXIuetEB-0Knvc/edit?usp=sharing Informes de Gestión-. (Tabla 49- Item 3) | Se reportan 3 actas de jornadad de sensibilización (incluida en la anterior actividad) se recomienda reportar los anexos.
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | SI |  | 70% | En nuestras campañas y jornadas de sensibilización para la correcta disposición de resdiuos, horarios y frecuencias de recolección, se hacen visitas respectivas con policia ambiental siempre y cuando el cuente con el tiempo posible.Urb. | Ningun inconveniente | No aplica | No aplica | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | Si |  | 100% | Se ajustan Macros y Micros de rutas de Recolección de residuos solidos y barrido, de acuerdo a las necesidades operativas y necesidades de los clientes. Urb. | No reportan inconvenientes | MacroRutasyMicroRutasdeBarrido y limpieza Facatativa | Cumple con la actividad. | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | SI |  | 80% | Con las áreas respectivas se han venido desarrollando reuniones con los líderes JAC de Facatativá para establecer los puntos en la instalación de las cestas papaeleras. Urb. | Ningun incoveniente | Cestas-listado de cestas. | Cumple con actividad.. | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | SI |  | 100% | Se cuenta con censo de cestas papeleras entregado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente por parte de los tres operadores del servicio de aseo. | N/A | Inventario de cestas papeleras_Verificación 2022 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mN29b9n_fWEGIaqPXOCNzP-n08GSVz3K/edit?usp=sharing&ouid=101403022087270929298&rtpof=true&sd=true | Cumple con actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  | 70% | Se obtiene por parte de los tres operadores de servicio los inventarios de las cestas papeleras instaladas para el año 2021 y 2022 y se ha realizado verificación de estas por parte de la Sec de Desarrollo Agropeacurio y Medio Ambiente. | N/A | Cestas-listado de cestas. | Cumple con actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | SI |  | 100% | Se establece el número de personas requeridas para dar cumplimiento a la planta de personal de acuerdo al diseño establecido desde el área operativa para dar cumplimiento al área de barrido. 30 Operarios Urb. | No reportan inconvenientes | No reportan anexos | Cumple con la actividad Se recomienda anexar el soporte. | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | Sí |  | 100% | Para la operación de barrido cuenta con un supervisor de operaciones, quien es la persona encargada de garantizar la prestación de servicio. Tambien es la persona encargada de optimizar los recursos operativos, para mejorar constantemente la calidad de servicio. Urb. | No reportan inconvenientes | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL CENTRO | Cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Sí |  | 80% | Se realizan cronogramas para ejecución de corte de cesped, teniendo en cuenta los parametros establecidos por la normatividad. Urb. | No reportan inconvenientes | Se cuenta con cronogramas de ejecución mes a mes. | Cumple con actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | Sí |  | 90% | Se cuenta con informe detallado de reporte de cestas papeleras consolidado, el cual cuenta con ID, Dirección, referencia, ubicación, zona, registro fotografico, tipo de cesta, capacidad en litros, dimensiones, marca. Urb. | No reportan inconvenientes | Listado de cestas consolidado.xls | Se cuenta con soporte, verificación 2022 | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | Si |  | 100% | Se instala Comité para la Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas del Municipio; el cual incluye a los prestadores de servicio de aseo. Se realizaron nuevas articulaciones con la empresa padrino del humedal las tinguas (Polar) y con el BIMAC 38. AGP. | N/A | Actas de reunion del Comité https://drive.google.com/drive/folders/1xNoFqvBXAXRBiiEd0feth52H17X70DMk?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. | Sí |  | 100% | En respuesta a lo definido por el Comité para la Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En del Municipio, se identifica en un subcomité operativo las áreas de intervención. | N/A | Cronograma primer semestre de jornadas de limpieza https://docs.google.com/presentation/d/10F0VN89TB_BxrgW8OU6U6qYUl0u6QSus/edit?usp=sharing&ouid=104669621544947869664&rtpof=true&sd=true | Se cumple con la actividad.. | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir | Sí |  | 100% | Se define cronograma de actuación para las zonas identificadas y se identifican actores de actuación (prestadores de servicio aseo, acueducto municipal, cuerpos de socorro y Batallon militar)Agp. Los afluentes han sido intervenidos por parte de la empresa de Acueduto de Facatativá, desde la secretaria de Obras Publicas de ha prestado el apoyo de transporte del material retirado. OP | N/A | Cronograma primer semestre de jornadas de limpieza https://docs.google.com/presentation/d/10F0VN89TB_BxrgW8OU6U6qYUl0u6QSus/edit?usp=sharing&ouid=104669621544947869664&rtpof=true&sd=true | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  | 50% | No se ha realizado contratacion de espacio publico que sumen metros cuadrados construido, sin embargo se esta realizando analisis por parte de obras publicas para reportar la información | N/A | N/A | Se recomienda la revisión de los contratos de intervención y realizar el reporte con base a dicha información exisitente.. | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. | Sí |  | 100% | Se realizan jornadas de sensibilización en los sectores a intervenir, con el objetivo de fomentar la conservacion de las rondas hidricas y cuidado al recurso hidrico. | N/A | Formulario de capacitaiones ambientales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSw4ftEEouL3YwD6tc5lvy69hQnTqaXIuetEB-0Knvc/edit?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos | Sí |  | 100% | La delegada para la coordinación de las jornadas de limpieza de rondas en la ingeniera Erika Alejandra Nuñez, de SDAMA. Se han realizado seis (6) jornadas en esta semestre. Agp. Para cada jornada se registra información de las cantidades de reisduos recolectadosEn las jornadas de aseo, el funcionario de la empresa de aseo hace acompañamiento con el área operativa entregando bolsas plásticas y programando la recolección de los residuos que se disponen durante la jornada. Urb. | Ninguna | SIAF https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15tZGe7_rMDWAUV8gcgSWvPkWU1UL9QQ3&ll=4.806474916228985%2C-74.31340433312988&z=13 Registro fotografico (Tabla 51-Item 6) | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. | Sí |  | 100% | Se ha actuado como el ente coordinador de las jornadas y en todas se ha hecho supervisión de las actividades desarrolladas.AGP | Ninguna | Listas de asistencia de las jornadas https://drive.google.com/drive/folders/1Bg-3HFhp3lzoHikH22dy13WwQJ8sfJy7?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  | 60% | Se cuenta con estudios preliminares para el diagnostico en el sector rural | Ninguna | Listas de asistencia de las jornadas https://drive.google.com/drive/folders/1Bg-3HFhp3lzoHikH22dy13WwQJ8sfJy7?usp=sharing | Cumple actividad..Sin embargo falta complementar el analisis | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Sí |  | 100% | El inventario actualizado con dicha informacion es entregado por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial. URB. | N/A | Entrega de areas actualización de areas verdes: documentos en formato dwg, xls, shp y kmz | Se cumple con la actividad.. | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 | Sí |  | 100% | El inventario actualizado con dicha informacion es entregado por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial. Y este es entregado a las empresas prestadoras del servicio publico de aseo que operan en el municipio.URB. | N/A | Entrega de areas actualización de areas verdes: documentos en formato dwg, xls, shp y kmz | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Sí |  | 100% | Se entrega el inventario con 8374 individuos para efectos de poda, de los cuales se varificaron 161 en los meses de abril y mayo.AGP | Falta de persona para poder desarrollar acabalidad la actividad en este semestres (10% del inventario total para el 2022) . Falta de materiales para la identificacion fisica de cada individuo (Placas de identificación) | Censo arbolado urbano (Junio) - Matriz tecnica de intervención https://drive.google.com/drive/folders/1u3aau-0E3dmESrmd5l_yq0iwaD5iZKO0?usp=sharing | Se cumple con la actividad..
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | Sí |  | 100% | Se presenta ante cada uno de los integrantes del comité propuesta para el aprovechaminto de residuos organicos (corte de cesped, poda de arboles y plaza de mercado).AGP. | N/A | Popuesta de aprovechamiento de M&R logistica ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1Qo-gVhFZuU5VLp_DFfiD8y_HBrbLZaOi?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. | Sí |  | 70% | Se cumple de acuerdo a las necesidades y especificaciones en el Decreto 2981 y se ejecuta de acuerdo a las normatividad de corte de césped en alturas y a las normatividades de corte de césped y poda de árboles. Urb. | No reportan incovenientes | Anexos: Zonas de Corte de ceped y documentos corte de cesped abril-mayo junio. Pdf | Se cuenta con reporte en la que se encuentra la semana, ubicación y fechas, falta anexo de la empresa Trash Global. | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones | Sí |  | 100% | El personal de corte de césped es capacitado en separación de residuos solidos, hojas de seguridad de productos quimicos y matriz de compatibilidad, elementos cortopunzantes, capacitación y campaña en uso eficiente y ahorro de energía y agua. desde el area de SST Y MA se brinda la respectiva induccion al personal nuevo antes de iniciar sus labores. .Urb. | Encontrar horarios para capacitar sin intervenir en la operación del corte de césped. | Evidencias de las capacitaciones (Registro fotografico y asistencia) Tabla 52 - Item 6 Carpeta de operaciones. ANEXO 13. Evidencia de capacitacion operarios de guadaña | Cumple con la actividad | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | Sí |  | 100% | El inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas se encuentra formalizado en el anexo 4 del PGIRS 2019 | N/A | Documento actualización PGIRS | Cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado | Sí |  | 100% | Se ejecuta de acuerdo a la normatividad vigente, siempre y cuando sean puntos críticos sanitarios.Urb. | No reportan inconvenientes | No reportan anexos | Se recomienda reportar las actividades de acuerdo al acuerdo al que se llego en comité de PGIRS, sugerido por de la Secretaría de Salud. | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | Sí |  | 70% | Se hace entrega del informe requerido por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministran la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado.Urb. | No reportan inconvenientes | Matriz reporte de actividades .xls | No se adjunta informe en esta pestaña de anexo o ruta de drive, se recomienda adjuntar soporte. | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Sí |  | 100% | Se crean alianzas con la Universidad Autónoma de Colombia liderada por la Oficina de Cooperación Internacional y se dictan capacitaciones . Se continúan con alianzas con diferentes entidades para el desarrollo de capacitaciones, como la CAR las cuales se llevaron a cabo. y también con alianzas entre el municipio y la cooperativa de recuperadores (COOPRECUPERAR) para la gestión de los residuos aprovechables en el municipio. El municipio sigue vinculado al proyecto denominado producción mas limpia y negocios Verdes: Agendas ambientales con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI y la empresa COLECTA y el Programa Ciclo Re Ciclo de la CAR, donde se cuentan con herramientas didácticas. | N/A | Informe PGIRS diciembre 2022 (O.Cooperación Internacional.) Facatativa_acta_compromiso_ciclo_reciclo: https://drive.google.com/drive/folders/1ndunyc_iBNjArEZeEHrg5IeBp35Ais4_?usp=sharing | Cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | Sí |  | 100% | Se elabora, prepara y actualizan capacitaciones y talleres. (24 de mayo catedra ambiental) Teniendo en cuenta el plan de trabajo de Gestión Social se llevaron a cabo 3 actividades abordando a 110 personas en el área residencial.Urb. Se desarolla un plan de capacitaciones en el tema de manejo de residuos solidos para el 2022. AGP. | Ninguna | Catedra Ambiental Urbaser banner .jpeg Fotografías material didáctico para las capacitaciones (Tabla 54 - Item 2). Plan de capacitaciones 2022_actualizando https://docs.google.com/document/d/1YGC5ZMit4GLXU3bCTQI-Oua9tHYbaKi0/edit?usp=sharing&ouid=101403022087270929298&rtpof=true&sd=true | Cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | Sí |  | 100% | Teniendo en cuenta el plan de trabajo de Gestión Social se llevaron a cabo 3 actividades abordando a 110 personas en el área residencial.Urb. Se ejecutan jornadas de sensibilizacion para este semestre en las areas funcionales (Centro y Grandes Áreas Verdes), estas jornadas son articuladas con las secretarias de planeacion, urbanismo ,gobierno, Cruz roja, bomberos, defenza civil, urbaser, trashglobal y triple A. AGP. | No se cuenta con el apoyo de las dependencias para la ejecucion de estas actividad | Informes de Gestión(Tabla 54-Item 3). Formulario de capacitaiones ambientales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSw4ftEEouL3YwD6tc5lvy69hQnTqaXIuetEB-0Knvc/edit?usp=sharing | Cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  |  | 100% | Se han venido desarrollando varias actividades del plan de gestión social y continuo contacto con los líderes del área rural, se están programando capacitaciones para el mes de agosto, septiembre y octubre.Urb. Se realizan capacitaciones en la Vereda Moyano y San Rafael en empresas como: Santa Barbara, Agropecuaria la Reserva y Florwonder); en temas de manejo de resodios solidos (Ordinarios y especiales). Se tuvo la articulación con el gestor ambiental COLECTA para el desarrollo de capacitaciones en temas de manejo de residuos peligrosos (Agroquimicos y veterinarios) AGP. | Se presenta baja participacion por parte de la comunidad del area rural para estos procesos de sencibilización. | Formulario de capacitaiones ambientales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSw4ftEEouL3YwD6tc5lvy69hQnTqaXIuetEB-0Knvc/edit?usp=sharing | Se recomienda revisar la actividad para determinar estrategias para aumentar la partiipacion por parte de la comunidad | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | Sí |  | 100% | Desde el area de SST Y MA se han realizado capacitaciones a los colaboradores en temas relacionados con clasificación de residuos solidos y codigo de colores, normas de seguridad en Barrido, esto cumpliendo lo estipulado en cronograma de capacitaciones anual el cual se encuentra en proceso. Urb. | Ninguna | Evidencias de las capacitaciones (Registro fotográfico y asistencia)Tabla 54 - Item5 | Cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  |  | 100% | Se está articulando para el mes de octubre capacitación sobre separación desde la fuente a la cooperativa de recuperadores "Coopre recuperarfaca".Urb. | Ninguna | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  |  | 100% | Se desarrollan capacitaciones para todas las sedes de la administracion municipal (Sede cultura, Sede principal, Sede de Educación, Sede desarrollo social, Secretaria de salud, Secretaria transito y transporte, Desarrollo Economico y Sede de obras publicas), en el marco del programa de manejo de residuos solidos del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA. AGP. No se han desarrollado capacitaciones a la administración municipal.Urb. | Se presentan baja particupación por parte de los contratistas y funcionarios de cada una de las sdes de la administracion municipal. | Formulario de capacitaiones ambientales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSw4ftEEouL3YwD6tc5lvy69hQnTqaXIuetEB-0Knvc/edit?usp=sharing | Se recomienda revisar la actividad para determinar estrategias para aumentar la partiipacion por parte de la comunidad. | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  |  | 100% | articularon esfuerzos con otras instituciones de carácter ambiental en el municipio y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se realizó el III Foro Ambiental Facatativá 2022, como eje articulador de la reflexión se realizaron diferentes caminatas ecológicas por los diversos ecosistemas de agua de la ciudad. Edu. | Ninguna | Se anexa informe de cumplimiento de actividades. Abr-Jun | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | Si |  | 100% | Se están desarrollando diferentes mesas de trabajo para establecer el semillero de investigación con el proyecto, "Aulas Sostenibles" con los proyectos ganadores.Urb. En la presentación de 29 PRAES (11 oficiales y 18 privados) se evidencio la integración de actividades relacionadas con los programas. Para el cumplimiento de las actividades, la Secretaría de Educación realiza reuniones mensuales con la Red Ambiental PRAES desde ese espacio se generan vínculos con las instituciones para coordinar capacitaciones y asesorías complementarias para las diferentes actividades y organizar así mismo, actividades de otras dependencias de la Alcaldía Municipal y organizaciones públicas y privadas ambientales, ubicadas en Facatativá. Edu. | Ninguna | Se anexa informe de cumplimiento de actividades. Abr-Jun | Se recomienda anexar el debido soporte | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | Sí |  | 100% | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos.Agp. 1. Campaña Hacer lo correcto (Recomendaciones para conservar el medio ambiente) Redes Sociales: Interacciones:26 Publicaciones: 6 piezas gráficas 2. Manejos de escombros Redes sociales: Interacciones: 25 Publicaciones: 2 piezas gráficas / 1 Impresa 1 Audiovisual 1 cuña radial 3. Actividades Ambientales Redes sociales: Interacciones 42 Publicaciones: 12 piezas gráficas 4. Campaña preventiva de cortopunzantes Redes sociales: Interacciones: 61 Publicaciones: 5 piezas gráficas Actividades 1 Obra de teatro (Urbaser en tu Barrio) 1 cuña radial 5. Disposición Adecuada de Residuos Redes Sociales: 39 Publicaciones: 3 6. Fechas especiales a nivel ambiental Redes sociales: 111 Publicaciones: 10 piezas gráficas Medios aliados: 1 Artículo Videos: 2 7. Frases célebres, para el cuidado del medio ambiente Redes sociales: 71 Publicaciones: 9 piezas gráficas 8. Patrulla Ambiental -Segmento niños Redes sociales: Interacciones 77 Publicaciones: 6 piezas gráficas Medios aliados: 1 Artículo 9. Juegos y pasatiempos Redes sociales: Interacciones 45 Publicaciones: 9 piezas gráficas 10. Campaña de horarios y frecuencias Redes sociales: Interacciones 42 Publicaciones: 12 piezas gráficas 11. Manejo de excretas Redes sociales: Interacciones: 19 Publicaciones: 2 piezas gráficas.Urb. | Ninguna | 1- Registro fotográfico publicación redes sociales propias y medios de comunicación. 2.Piezas comunicativas 3. Link de Artículos prensa | Cumple con la actividad, se recomienda anexar respectivo soporte | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | Sí |  | 70% | Se realiza un avance en los estudios previos para temas de contratación de los estudio de prefactivilidad para el proyecto de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento. AGP. Se realizo levantamiento topografico del lote destinado para el diseño de la propuesta Arquitectonica para la ECA.OP. | Ninguna | Documentación ECA https://drive.google.com/drive/folders/1POV4VhTCfNMDD4miHmTIEZ3-O8qq05Mf?usp=sharing Plano DWG levantamiento topografico. | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | Sí |  | 100% | Se cuenta con predio ubicado en la vereda el Corzo de Facatativá | N/A | N/A | Se cumple con la actividad..
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | Sí |  | 30% | Se contempla para años posteriores en el Plan de Desarrollo, Facatativá Correcta, Un propósito Común, adicionalemnte esta actividad depende la actividad 1 de este programa. Sin embargo se esta trabajando de la mano en proyectos con la CAR, y otras entidades para la adecuada disposición de residuos aprovechables.Agp | N/A | N/A | Se cumple con la actividad parcialmente. | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | Sí |  | 100% |  | N/A | N/A | Se cumple con la actividad.. | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Sí |  | 100% | A través del trabajo articulado con la administración municipal, se logró llevar a cabo campañas de sensibilización, capacitaciones para los comerciantes de la plaza de mercado en temas como: separación desde la fuente, proceso de residuos inorgánicos, gestión de residuos en tiempos de covid.Urb. | N/A | Tabla 55 (Item 5) | Se cumple con la actividad.. | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | Sí |  | 100% | Se cuenta con capacitaciones en mecanismos de recolección selectiva, conceptos, normatividad, macros y microrutas, papel del recuperador de oficio e importancia y beneficios de desarrrollar las rutas.SDE | N/A | informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Se recomienda describir si se le esta dando a los recuperadores algun tipo de apoyo.. | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Sí |  | 100% | Se distribuyen la propuesta para la atención de las rutas de recolección selectiva a los recuperadores de oficio.SDE | N/A | informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Establecer anexos si ya se cuenta con este | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | Sí |  | 70% | Se esta trabajando de acuerdo a la nueva normatividad nacional para la sustitucion de vehiculos de traccion animal por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Y medio Ambiente, Se presentó un proyecto a la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, el cual busca fortalecer con maquinaria y equipos a la cooperativa, además se esta pendiente de las directrices de la oficina de cooperación internacional para establecer a que entidades se puede incluir que nos permitan financiar y fortalecer esta cooperativa. y se envían oficios y correos electrónicos a diferentes empresas por parte d ella oficina de cooperación internacional. Se están evaluando y revisando convenios para conseguir los medios para la adquisición o medio de transporte de los recuperadores. | N/A | informe de ejecución de avance PGIRS. SDE | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | Sí |  | 70% | Se presentó un proyecto a la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, el cual busca fortalecer con maquinaria y equipos a la cooperativa, además se esta pendiente de las directrices de la oficina de cooperación internacional para establecer a que entidades se puede incluir que nos permitan financiar y fortalecer esta cooperativa. y se envían oficios y correos electrónicos a diferentes empresas por parte d ella oficina de cooperación internacional. Se están evaluando y revisando convenios para conseguir los medios para la adquisición o medio de transporte de los recuperadores. | N/A | informe de ejecución de avance PGIRS. SDE | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | Sí |  | 100% | 7 jornadas de sensibilización a la comunidad en frecuencias y horarios de recolección para la correcta disposición de residuos, abordando 126 personas.Urb. | Ninguna | Informes de Gestión (Tabla 55 - Item 10) | Se cumple la actividad, sin embargo falta complementar anexos.. | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | Sí |  | 80% | La cooperativa de recuperadores Cooprecurar continua con la operación con los recuperadores de oficio formalizados de las rutas de recolección selectiva a 14 multiusuarios y conjuntos residenciales. | N/A | informe de ejecución de avance PGIRS. SDE | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | Sí |  | 100% | Se reporta el informe suministrado por parte de la empresa BANCALIMENTOS,y se resalta la labor social y ambiental que realiza en el municipio en el que recupera independentemente materiales tales como (Cartón, papel, latas, lcopor, Empaquetaduras de papas, galletas, dulces, Metalizados, Bolsas plásticas, Plástico de invernadero, Vasos, Cucharas desechables, Aceite usados, Sillas y mesas plásticas, Electrodomésticos, Bombillas, Botellas plásticas, Vidrio, Botas de caucho, Techo de PVC, Medicamentos vencidos, Pilas, Baterías. Otros informe de material aprovechables, los cuales intercambia por alimentos. Se cuenta con el reporte actualizado de residuos aprovechables suministrado por la cooperativa de recuperadores COOPRECURARFACA | N/A | Informe Bancalimentos y Reporte de cargue: https://drive.google.com/drive/folders/1ndunyc_iBNjArEZeEHrg5IeBp35Ais4_?usp=sharing | Se recomienda reportar lo que las empresas de aprovechamiento reportan con la empresa prestadora del servicio de aseo, como complemento de la información. | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  |  | 100% | Propuesta de aprovechamiento de residuos organicos de la empresa M&R logistica ambiental. El predio opcional se encuentra localizado en la vereda Corito del municipio de Facatativá, el cual esta destinado para acciones de aprovechamiento de material recuperable y estación de transferencia de residuos solidos. | N/A | Propuesta de aprovechamiento de M&R logistica ambiental https://drive.google.com/drive/folders/1Qo-gVhFZuU5VLp_DFfiD8y_HBrbLZaOi?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  |  | 30% | Esta actividad depende de la actividad 1 de este programa, Agp. Sin embargo se esta trabajando de la mano en proyectos con las empresas como Ekobojaca, Triple A y trash Global para gestionar la adecuada disposición de residuos aprovechables. | N/A | N/A | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  |  | 100% | Las estrategias de aprovechamiento que se han propuesto en el PGIRS han sido procesos de aprovechamiento biológico como el compostaje, por parte de la Secretaría de Desarrollo agropecuario . Se toma como referencia por parte de EMDESARROLLO, documento de propuesta para el aprovechamiento de residuos organicos, se continua implementando estrategia de compostaje entre la empresa Triple A y Ecobojaca cuenta con otras estrategias contempladas como el lombricopostaje y el compostaje, se crean espacios para articular empresas de aprovechamiento de residuos con empresas de aseo de residuos no aprovechables | N/A | informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Se cumple con la actividad.. | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  |  | 30% | Esta actividad depende de la actividad 1 de este programa, Agp. Sin embargo se esta trabajando de la mano en proyectos con las empresas como Ekobojaca, Triple A y trash Global para gestionar la adecuada disposición de residuos aprovechables. | N/A | N/A | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  |  | 100% | Se da el desarrollo de capacitaciones a la poblacion de la Plaza de mercado municipal, en temas de manejo de residuos organicos, posconsumo y ordinarios; se realizo una articulacion con emdesarrollo y el operador de servicio de aseo URBASER. | N/A | Formulario de capacitaiones ambientales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSw4ftEEouL3YwD6tc5lvy69hQnTqaXIuetEB-0Knvc/edit?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  |  | 100% | Se establecen los mecanismos de seguimiento y control de aprovechamiento de residuos organicos en estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, donde los residuos son recolectados los días lunes miércoles y viernes en horas de la mañana, en este también se establecen los mecanismos de control y seguimiento, también se ha realizado una propuesta tecnológica para el aprovechamiento de los residuos generados en la plaza de mercado | N/A | Informe Rutas RSO https://drive.google.com/drive/folders/1ndunyc_iBNjArEZeEHrg5IeBp35Ais4_?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  |  | 100% | Se establecen los mecanismos de seguimiento y control de aprovechamiento de residuos organicos en estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, donde los residuos son recolectados los días lunes miércoles y viernes en horas de la mañana, en este también se establecen los mecanismos de control y seguimiento, también se ha realizado una propuesta tecnológica para el aprovechamiento de los residuos generados en la plaza de mercado | N/A | Informe Rutas RSO https://drive.google.com/drive/folders/1ndunyc_iBNjArEZeEHrg5IeBp35Ais4_?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  |  | 45% | Se cuenta con recolección de residuos orgánicos realizado por la empresa Ecobojaca donde realizan todo el proceso de compostaje y aprovechamiento y se creo convenio con la empresa Triple A para realizar aprovechamiento de orgánicos generados del l municipio. Y también se continua con el aprovechamiento de residuos orgánicos, proveniente de los restaurantes escolares y de las podas realizadas dentro de las instituciones para la generación de compostaje, el cual será utilizado como abono en las huertas y jardines escolares. Tambien Ekobojaca y trash Global estan realizando gestion adecuada para la disposición de residuos aprovechables. | N/A | N/A | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  |  | 100% | Se cuenta con el censo y se tienen identificadas, reconocidas y fortalecidas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación a los 19 existentes en el municipio. Se hace visita con la CAR para verificar condiciones técnicas y se vienen adelantando la demas visitas las cuales se pretenden terminar en el 2do semestre. | N/A | N/A | Se cuenta con la información pertinente. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  |  | 100% | Se cuenta con la ctualizació de la identificación a los recuperadores desde en la Cooperativa COOPERECUPERARFACA mediante una encuesta de carácter socioeconómico y de la labor de la recuperación. donde se cuenta con 104 recuperadores caracterizados. | N/A | Informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Se realiza la actividad y se incluyen los anexos de dichos registros | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  |  | 100% | Durante las visitas a los sistemas de aprovechamiento a las dos sedes de la cooperativa se establece y se enfatiza en los temas de medidas de prevención de riesgos de seguridad. Se cuenta con la caracterización y representación de cuantos recuperadores no tienen eps y arl. Adicionalmente se cuenta con visitas que realiza la secretaría de salud de Inpección, Vigilancia y Control (ver programa aprovechamiento actividad 6 cronograma Sensibilización, educación y capacitación a la población) | N/A | Informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Realizar las actividades necesarias para prevenir los riesgos que se presentan a los recicladores. | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  |  | 100% | La cooperativa de recuperadores Cooprecurar realiza la operación con los recuperadores de oficio formalizados de las rutas de recolección selectiva a 14 multiusuarios y conjuntos residenciales. Se reporta que los recicladores están involucrados en el proceso y se esta desarrollando en conjunto con el municipio . (ver programa aprovechamiento-cronograma para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos) | N/A | Informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  |  | 100% | Durante las visitas a los centros de aprovechamiento se indaga y se promueve la asociatividad a los representantes de cada bodega, como tambien a los recuperadores formalizados y no formalizados y se realiza la solicitud de apoyo a diferentes entidades por parte de la Oficina de Coperación Internacional. | N/A | Informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Para esta actividad se debe generar un vinculo mayor entre las cooperativas, los recicladores y la comunidad. | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  |  | 50% | Se celebra el día del recuperador el día 10 de marzo donde se conto con el apoyo de cada dependencia hacia la población recuperadora dependiendo su competencia y se apoyo por parte de las tres empresas el evento, y se hace entra de souvenirs, capacitaciones y refrigerios. | N/A | Informe de ejecución de avance PGIRS.SDE | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales | Sí |  | 100% | Se revisa constantemente el reglamento tecnico operativo del relleno sanitario MONDOÑEDO. Urb. | No reportan inconvenientes | Anexo 5. REGLAMENTO OPERATIVO NUEVO MONDOÑEDO | El relleno sanitario tiene autorización ambiental | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. | Sí |  | 100% | Todos los residuos solidos provenientes del municipio son dispuestos en el relleno sanitario mondoñedo.Urb. | No reportan inconvenientes | Anexo 7. INFORME SUI TRIMESTRE 2 -2022 | Cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro | Sí |  | 100% | Se cuenta con toda la información de cada una de las actividades de recolección de residuos sólidos.Urb. | No reportan inconvenientes | Anexo 7. INFORME SUI TRIMESTRE 2 -2022 | Cumple con la actividad, se recomienda anexar respectivo soporte con el registro mes a mes | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias | Sí |  | 100% | Campañas interinstitucionales: Capacitaciones sobre separación desde la fuente día del recuperador participación en la UDEC, campaña RCD abordando a 73 usuarios del área comercial zona centro.Urb. | No reportan inconvenientes | Registro fotográfico (Tabla 58- Item 4) | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. | Si |  | 100% | Se desarrollan reuniones operativas y con comunidad para generar estrategias de socialización que permitan la adecuada disposición final de los residuos sólidos.Urb. | No reportan inconvenientes |  | Cumple con la actividad.. | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A | 100% | Se tiene identificada y se encuentra en funcionamiento la empresa de transformación de llantas llamada Sello Verde S.A.S por parte de la Sec. De Dllo Económico ubicada la finca las delicias vereda Santa Marta, Facatativá, Cundinamarca. | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A | 100% | El municipio cuenta con convenio con el grupo (Retorna - Programa Rueda Verde, para hacer la disposición final de llantas. También COLECTA y con la CAR | N/A | Documentos de convenios. | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  | 100% | Se coordina y ejecuta una Gran reciclaton posconsumo 2022 de tres dias en el municipio, donde se realizo una articulación con la UDAD, IDRF y la CAR; y se hizo la recoleccion de residuos posconsumo como: Envases de insecticidas domésticos, RAEE, Pilas y baterías de celular, Baterías usadas de plomo ácido de vehículos y motos, Llantas, Elementos de iluminación, Medicamentos de consumo humanos, Medicamentos veterinarios, Envases de Agroquímicos, Envases de línea cosmética de mascotas (Champú y jabones antipulgas y antigarrapatas) Y Aceite de Cocina Usado | N/A | Listas de asitencia, flayers y certificados de entrega https://drive.google.com/drive/folders/1Lrx5kl8SaH3Xa4jMULgY4z-abVrPxx9v?usp=sharingN/A | Desarrollo agropecuario cuenta con esta informacion del diseño adjuntarala como anexo para el cumplimiento de matriz | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. | Sí |  | 100% | Los residuos especiales como RCD son dispuestos en la escombrera VISTA HERMOSA.Urb. Las empresas prestadoras del servicio público de aseo prestan el servicio de recolección de residuos de gran volumen de acuerdo a la solicitud de los usuarios. El municipio cuenta con contenedores de pilas en el centro comercial el Pórtico, contenedores de medicamentos, dos contenedores de eco punto ubicadas en el centro comercial Nova plaza y en la oficina de la Dirección Regional de Sabana Occidente y medicamentos vencidos en el exito, centro comercial Nova plaza. | No reportan inconvenientes | Certificados de disposición | Se recomienda revisar el punto referente a residuos especiales, ya que son diferentes a los RCD mecionados en el desarrollo de la presente actividad. | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  | 100% | Se realiza publicación de sitios para la disposición de residuos posconsumo en el municipio. | N/A | Puntos de recolección posconsumo: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=4.820008565237579%2C-74.36098305093475&z=15&mid=1KAcZlv_XdRmfulCusYvdb5x5Wt3yqV0 | Se recomienda adjuntar evidencia de la actividad y demas anexos. | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  |  | 100% | Para al recoleción de RCD la empresa dispone 2 días al mes para realizar la recolección de RCD de los usuarios, donde el primer jueves de cada mes se realiza en el barrio Cartagena y el trecer jueves de cada mes en los demás barrio del municipío. Se registra dicha recolección por medio de ordenes de trabajo y una base de datos empresa Triple A. Esta prestación del servicio se realiza de acuerdo con la solicitud que genera el cliente a traves de Centro de Atención al Cliente.Urb. | Se observa que por indisciplina de algunos clientes arrojan estos residuos al espacio publico, generando puntos críticos. | Anexo 8. UBFA-OP-PRO-008 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS | Se cumple con la actividad.. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  | 100% | Se continua informando en la expedición de las licencias de construcción sobre el manejo adecuado y disposición de RCD. Por parte de Urbanismo. donde anuncia que de conformidad con el Decreto 1077 de mayo 26 de 2015 articulo 2.2.6.1.2.3.6 obligaciones del titular de la licencia numeral 4. deberá cumplir con el programa de manejo ambiental de residuos generados en la actividad de construcción y demolición a los que hace referencia la resolución 472 de febrero 28 de 2017, la advertencia la realiza la secretaria de Urbanismo en los actos administrativos a los titulares de las licencias de construcción y Demolición. | N/A | Listado de sitios de disposicón autorizados por la CAR | Se reporta Información clara y precisa a los usuarios. | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  | 100% | A los constructores se les facilita a traves de la Secretaría de Urbanismo el listado de los sitios de disposcion de RCD autorizados por la CAR. SU. Se ha venido adelantando un proceso para operar la escombrera municipal, en principio, se realizó, la identificación y análisis de la información y/o documentación existente, adelantada por la administración anterior y se han generado sesiones de trabajo con la Corporación Autónoma Regional CAR para determinar los lineamientos e identificar los parámetros para la operación de la escombrera, con base en los parámetros y requisitos, se realizó la identificación de las áreas consideradas como aptas para realizar el proceso de disposición final de los residuos de construcción y demolición. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial- POT, los criterios y la metodología de evaluación a la que hace referencia el artículo 11 de la Resolución 472 de 2017, se pudieron identificar cuatro áreas aptas. Desde el análisis juicioso y teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, pudo determinar, que el sitio más apto para llevar a cabo esta operación es el predio denominado la Recebera, en el barrio Cartagenita. La sec. de Gobierno tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | N/A | Listado de sitios de disposicón autorizados por la CAR | Se reporta información regional en el listado de la CAR | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) |  |  | 100% | Los residuos especiales como RCD son dispuestos en la escombrera VISTA HERMOSA.reporta Urbaser Sec. de Gobierno reporta que se ha articulado con Policía Nacional e Inspecciones de Policía para la atención de denuncias por mala disposición de residuos | N/A | Informe Urbaser y Secretaría de Gobierno | Se reporta el sitio de disposicion el el anterior programa de la siguiente manera:Los residuos especiales como RCD son dispuestos en la escombrera VISTA HERMOSA, Se recomienda anexar certificados y cantidad de disposición. | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  | 100% | Se cuenta con resoluciones entregadas por la Sec de Urbanismo donde se consolida la información de la cantidad de residuos de construcción y demolición del Primer semestre de 2022.y se cuenta con reporte de la empresa Triple A | N/A | INFORME RESOLUCIONES 2022 y Reporte de RCD Triple A: https://drive.google.com/drive/folders/130kc1ywEQIXSoS-qSrYViDGVibv7vMei?usp=sharing | Se recomienda realizar el respectivo soporte de la cantidad de RCD dispuesta por la empresa. Segundo semestre de 2022 | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  | 100% | Se cuenta con guía para el manejo de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en obra, para el Municipio de Facatativá con el fin de orientar a los constructores de obras nuevas o a los ejecutores de actividades de remodelación y/o demolición de edificaciones existentes en cuanto al buen manejo de estos residuos lo que coadyuvará a la protección y cuidado del Medio ambiente, Triple A reporta que en el dorso de la factura correpondinete al periodo 2022 se divulgó a los usuarios la información pertinente a la recolección de RCD. En la página web de la empresa se encuentra publicada información referente al mecanismo de recolección de RCD. En el camión compactador se proyecta diariamente un audio indicando el funcionamiento de recolección de los RCD. se cuenta con cronograma de recolección de RCD, y se realiza mensualmente (primer jueves de cada mes), no pide certificación de la disposición de los RCD en las construcciones, sin embargo, cuando se encuentra una construcción en el área de influencia, se habla y se promueven campañas con los usuarios, con el fin de recordarles los días de recolección de RCD para que asegurar que se hace un manejo adecuado de los mismos. y se entrega por parte de Urbaser volante informativo donde se promueven las campañas, Complemento actividad 7 | N/A | N/A | Se recomienda proponer las actividades o los medios por los cuales se puede informar a la comunidad sobre la prestación del servicio para los RCD. | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  | 100% | Se coordinan y realizan jornadas de sensibilizacion en las areas funcionales del centro y grandes zonas verdes; en donde se tocan seis temas muy puntuales: 1. Separacion de residos solidos 2. Aprovechamiento de material 3. Puntos de recoleccion posconsumo 4. Manejo de RCD 5. Multas y sanciones y 6. Rutas de recolección de residuos solidos. | Falta de participación por parte de los dependencia y entidades invitadas | Plan de trabajo Gobierno-SDAMA https://drive.google.com/drive/folders/1gWZu27KvtZaLrgeHFxf6wwhR15WB8I7l?usp=sharing | Se cumple con la actividad.. | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | No | 100% | Se encuentra en proceso el cambio de cofacturador con la empresa Enel-Codensa en donde el crecimiento de usuarios se proyecta en 31.000 usuarios.Urb. | Nos encontramos en el proceso de homologación de datos técnicos comerciales con Aguas de Facatativá y Enel Codensa | No aplica | Se recomienda realizar la cuantificación si no existe. | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | No | 100% | A través del proceso de cambio de cofacturador con la empresa Enel-Codensa, se dio inicio al proceso de socialización de cambio de facturador conjunto entre nuestra área de comunicaciones y la empresa de energía. Es importante aclarar que la periodicidad sobre la liquidación de los servicios prestados, cambia de una facturación bimestral a una mensual..Urb. | Nos encontramos en el proceso de homologación de datos técnicos comerciales con Aguas de Facatativá y Enel Codensa | No aplica | Se recomienda realizar y revisar este item para el area rural | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. | Sí |  | 100% | Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación del municipio de Facatativá, en donde se definió la metodología de entrega de informe sobre atención de puntos críticos en la zona rural, certificando que su prestación se mantiene con la periodicidad de una frecuencia de recolección a la semana y de forma bilateral se valida el nuevo formato de presentación de informes punto a punto. | Se anexa nuevo formato autorizado | DIES-FR-129 V1 INFORME SEGUIMIENTO PUNTOS CRITICOS - ESP ASEO ( Tabla 61 - Item 3) | Cumple actividad y anexo | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas | Sí |  | 100% | Se cuenta con rutas de recolección de residuos sólidos en la zona rural..Urb. | No reportan inconvenientes | Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Ya se cuenta con rutas de recoleccion de sector rural, sin embargo, se recomienda adjuntar algun tipo de evidencia | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | Sí |  | 100% | Se cuenta con rutas de recolección de residuos sólidos en la zona rural..Urb. | No reportan inconvenientes | Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Llevar un registro de dicha operacion de recoleccion de residuos revisar como se puede soportar la actividad. | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | SI |  | 100% | Por parte de la Secretaría de Desarrollo Economico establecio el diseño de las rutas de recolección selectiva del municipio. | No reportan inconvenientes | Informe de SDE | Se deben articular aun mas las rutas y el diseño de estas con la Sec de Desarrollo Economico y la empresa prestadora para iniciar o complementar la actividad. | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones | SI |  | 100% | Se desarrolló 1 capacitación sobre separación desde la fuente en la empresa jardines de los andes zona rural, correcta disposición de residuos, normatividad vigente, servicios prestados por urbaser. 19 personas abordadas.Urb. | No reportan inconvenientes | (Tabla 62 Item 2) | Si se cuenta con dicho porceso adjuntar actividad y anexo.. | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores | Sí |  | 100% | Se cuenta con contenedores de 1.100 litros de capacidad, en algunas áreas públicas del casco urbano del municipio..Urb. | No reportan inconvenientes | Anexo 6. PLANILLA CONTROL CONTENEDORES FACATATIVA | Cuales son estas zonas en donde se encuentran dichos sitios de almacenamiento y cuantos y se recomienda reportar para el area rural como lo menciona la actividad. Se recomienda soportar la actividad | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | SI |  | 60% | Se cuenta con rutas de recolección de residuos sólidos en la zona rural..Urb. | No reportan inconvenientes | Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Se recomienda, evidenciar dichas rutas de operacion con registros de los proceso que se realizan | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | Sí |  | 100% | Se hizo la identificación de dos (2) puntos criticos en el area rural (Vereda Moyano y Pueblo viejo), adicionales a los 37 identificados y atendidos por el operador de servicio de aseo. Urbaser. AGP. Se han realizado 4 visitas operativas para levantar registro fotográfico de puntos críticos veredales (enero, febrero, marzo y abril) y hacer entrega a la administración municipal..Urb. | No reportan inconvenientes | Actas de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/19TaHrvunJcnLh21Zcr77qk5czg62MFFf?usp=sharing Informes de puntos críticos veredales y visitas de inspección (Tabla 63 - Item 1) | Se cumple actividad. | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras | Sí |  | 100% | La recoleccion se viene realizando por el operador de servicio de aseo Urbaser, el cual de manera mensual entrega informes a la SDAMA, los cuales son revisados y analizados. AGP. Mensualmente se genera un informe de la atención a puntos criticos donde se puede evidenciar el antes el durante y el despues de la atención, dicho informe se radica mensualmente en la Alcaldia municipal .Urb. | No reportan inconvenientes | Matriz de reporte de recoleccion de residuos solidos en el area rural https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Yli2kY44y6MMHspiAGd6t7ioZc17Vy5/edit?usp=sharing&ouid=101403022087270929298&rtpof=true&sd=true | Se cumple actividad. | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento | Sí |  | 100% | Se cuenta con 37 identificados y atendidos por el operador de servicio de aseo. Urbaser. | No reportan inconvenientes | Anexo 11. INFORME PUNTOS CRÍTICOS VEREDAS | Se cumple la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. | Sí |  | 100% | Se promueven campañas educativas ver reporte de programa de aprovechamiento. | No reportan inconvenientes | N/A | Se cumple la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. | Sí |  | 100% | Se adelanta convenio con el gestor ambiental COLECTA; para adelantar procesos de sensibilizacion al sector agropecuario en cuanto al manejo de residuos peligoros (agropecuario y veterinarios). Agp. | No reportan inconvenientes | Proceso creación de convenio con el gestor ambiental COLECTA | Se cumple la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos | Sí |  | 100% | Se han llevado realizado mesas de tecnicas de trabajo para mejorar la atención de los puntos criticoss y rutas de recolección, presentes en este programa, se propone cambio en el formato de informe de actividades.Agp | No reportan inconvenientes | Formulario de capacitaciones y cartilla pedagogica https://drive.google.com/drive/folders/1gWZu27KvtZaLrgeHFxf6wwhR15WB8I7l?usp=sharing | Se cumple la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta | Sí |  | 100% | Se revisa el modo de operación para la atención de puntos críticos y rutas de recoleccion, en espera de ajustes. Agp. | No reportan inconvenientes | Formulario de capacitaciones y cartilla pedagogica https://drive.google.com/drive/folders/1gWZu27KvtZaLrgeHFxf6wwhR15WB8I7l?usp=sharing | Se cumple la actividad.. | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. | Sí |  | 100% | Se realizó la formulación y puesta en marcha del plan de gestión del riesgo, actualizado..Urb. | Identificación de nuevas amenazas. | Documento Plan de gestión del riesgo. | Si cumple la actividad.. | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. | Sí |  | 100% | Socialización del Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Emergencias y contingencias el 5 de julio de 2019..Urb. | N/A | Soporte de la socialización del plan de gestión de riesgo a la super intendencia | Si cumple la actividad.. | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. | Sí |  | 100% | Se realizan campañas con la comunidad para socializar el plan de gestión de riesgo y a través de redes sociales..Urb. | Divulgación en redes sociales y emisoras. | Evidencia de las campaña. | Si cumple la actividad.. | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. | Sí |  | 70% | Hay vinculación de la empresa en las campañas adelantadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, por lo que se hace difusión del plan en redes sociales en las que hay aparición de las entidades participantes y en las propias.Urb. | Divulgación en redes sociales y emisoras. | Evidencias de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación Evidencia 2.1 | Se cumplió con la actividad, pero falta anexar reportes, como la evidencia fotografica y asistencia a las campañas. | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. | Sí |  | 100% | Hay vinculación de la empresa en las campañas adelantadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, por lo que se hace difusión del plan en redes sociales en las que hay aparición de las entidades participantes y en las propias, además, se hace socialización en las comunidades residentes en las zonas en las que se interviene..Urb. | N/A | Evidencias de las capacitaciones ( asistencia) | Se cumplió con la actividad,.. | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Si |  | 70% | Se participó a reunión del comité de gestión del riesgo en el mes de abril y adicionalmente se ha participado a las diferentes jornadas de limpieza estipuladas por la administración municipal.Urb. | Ninguna | Informes de Gestión (Tabla 64 - Item 6) | Se cumplio con la actividad.. | bar: 5; 9

## Hoja 1
AGP | Secretaría de Desarrollo Agropeacurio y Medio Ambiente
TG | Trash Global
URB | Urbaser
TA | Triple A
OCI | Oficina de Coperación Internacional
SU | Secretaría de Urbanismo.
SDE | Secretaría de Desarrollo Economico