## Matriz PAA
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO
VIGENCIA |  |  | 2024-2027
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
No. PROYECTO | COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | PROGRAMA | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | OBSERVACIONES
1 | SISTEMA SOCIO CULTURAL | VILLAGOMEZ BIODIVERSA, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL | ESTRATEGIAS PARA LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Realizar anualmente cuatro (4) sesiones del CIDEA para abordar los temas ambientales del Municipio | Sesiones del CIDEA= (No. sesiones realizadas / 4 sesiones programadas) * 100 | 1. Programar, desarrollar y documentar las sesiones del CIDEA con los temas ambientales correspondientes | 16 | Secretaria de Planeación - Apoyo ambiental | CAR | 4 | 4 | 4 | 4 | CADA AÑO SE DEBERAN REALIZAR LAS CUATRO (4) SESIONES
|  |  |  | Formular tres (3) PROCEDAS con las JAC del Municipio. | PROCEDAS = (No. PROCEDAS formulados/ No. PROCEDAS proyectados)*100 | Formulación del PROCEDA. | 3 | Secretaria de Planeación - Apoyo ambiental | CAR- JUNTAS DE ACCION COMUNAL | 0 | 1 | 1 | 1 | A PARTIR DEL AÑO 2, SE DEBERA EJECUTAR UN PROCEDA AL AÑO.
|  |  |  | Apoyar la formulación e implementación de un (1) PRAE con las Instituciones Educativas del Municipio. | PRAE = (No. PRAES formulados / 1 PRAE proyectado)*100 | 1. Coordinar, programar y ejecutar proyectos ambientales educativos con la IED Misael Gómez y cada una de sus sedes. | 1 | Secretaria de Planeación - Apoyo ambiental- IE Misael Gómez | CAR- IE MISAEL GOMEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | EL PROYECTO DARA INICIO EN EL AÑO 1, PERO SE EJECUTA EN EL AÑO 2
2 | SISTEMA FÍSICO NATURAL | FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMATICO Y PREVENIR RIESGOS DE DESASTRES | ACCION PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ | Creación de un (1) vivero Municipal para garantizar la autonomia municipal de los procesos de reforestación | 1 VIVERO MUNICIPAL CREADO | 1. Coordinar las acciones necesarias para establecer convenio de financiamiento con la CAR 2. Implementar las acciones construcción del vivero 3. Construcción y puesta en marcha. | 1 | Secretaria de Planeación | CAR | 10% | 30% | 30% | 30% | EL PROYECTO DARA INICIO EN EL AÑO 1, PERO SE EJECUTA EN EL AÑO 2
|  |  |  | Realizar tres (3) jornadas de siembra de arboles en conmemoración del dia del medio ambiente | SEMBRATON = (No. jornadas realizadas/ No. jornadas programadas)* 100 | 1. Gestionar el recibo de material vegetal. 2. Preparar el terreno para siembra 3. Sembrar las especies 4. Hacer seguimiento y monitoreo. | 3 | Secretaria de Planeación | CAR- SECRETARIA DE AMBIENTE- MIN. AMBIENTE | 0 | 1 | 1 | 1 | SE EJECUTARAN A PARTIR DEL AÑO 2
|  |  |  | Apoyar y gestionar la implementación de dos (2) reservorios de agua en alguna vereda del Municipio. | RESERVORIOS (No. reservorios construidos / No. reservorios proyectados)*100 | 1. Adelantar las acciones necesarias para la construcción de reservorios en el Municipio 2. Convocar las personas interesadas en la postulación de predios para la construcción de los reservorios 3. Construcción y puesta en macha de los reservorios. | 2 | Secretaria de Planeación | CAR | 0 | 1 | 1 | 0
3 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO | SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD PARA TODA LA COMUNIDAD | AGUA POTABLE, SALUD PARA TODOS | Legalizar las concesiones de agua de cinco (5) acueductos veredales del Municipio. | ACUEDUCTOS LEGALIZADOS = (No. acueductos legalizados/ No. acueductos proyectados)*100 | 1. Promover la legalización de los acueductos. 2. Recibir las peticiones de los acueductos interesados en legalizar sus concesiones 3. Apoyar tecnicamente el proceso de legalización de los acueductos. | 5 | Secretaria de Planeación- Apoyo ambiental. | CAR |  | 2 | 2 | 1
|  |  |  | Actualizar un (1) Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, para el Municipio de Villagómez | 1 PUEAA ACTUALIZADO | 1. Adelantar el proceso contractual para actualizar el PUEAA Municipal 2. Supervisar la actualización del PUEAA 3. Implementar las actividades y metas propuestas en el PUEAA | 1 | Secretaria de Planeación |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | UN AMBIENTE PURO SIN RESIDUOS,PARA UN FUTURO SALUDABLE | Diseñar e implementar un (1) proyecto para la recolección diferenciada de residuos sólidos y recuperables. | 1 PROYECTO FORMULADO | 1. Diseñar un proyecto para la recolección diferenciada de residuos sólidos 2. Programar la recolección, almacenamiento y disposición final adecuada de los residuos recolectados. | 1 | Secretaria de Planeación - Oficina de Servicios Públicos | EPC | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Gestionar un (1) programa piloto para la transformación de residuos orgánicos. | 1 PROGRAMA FORMULADO | 1. Diseñar un proyecto para el aprovechamiento residuos orgánicos. | 1 | Secretaria de Planeación - Oficina de Servicios Públicos | CAR | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Realizar anualmente una (1) campaña para la recolección de RAEE. | RAEE = (No. campañas realizadas / No. campañas programadas) | 1. Diseñar la campaña 2. Publicidad. | 4 | Secretaria de Planeación- Oficina de Tecnologias de la Información. |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | POR UN FUTURO MAS VERDE, MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE MANERA AMIGABLE CON EL AMBIENTE | Implementar la primera etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillada. | PRIMERA ETAPA IMPLEMENTADA | Adelantar el proceso técnico administrativo para construir la primera etapa de acueducto y alcantarillado | 1 | Secretaria de Planeación | EPC | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Un (1) del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV formulado y actualizado | 1 PSMV ACTUALIZADO | Adelantar el trámite tecnico requerido para cumplir con la normatividad vigente | 1 | Secretaria de Planeación- Oficina de Servicios Publicos | EPC | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Obtener la aprobación del PSMV | 1 | Secretaria de Planeación- Oficina de Servicios Publicos | CAR | 0 | 1 | 0 | 0
4 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Un (1) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado. | 1 PMGRD ACTUALIZADO | Formular y actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | 1 | Secretaria de Planeación | CONSULTORIA | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Elaborar el Plan de Prevención de Incendios Forestales | 1 PPIF | Elaborar el Plan de Prevención de Incendios Forestales | 1 | Secretaria de Planeación | CONSULTORIA | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Realizar cuatro (4) simulacros. | Simulacros realizados | Realizar en el Municipio cuatro (4) simulacros de respuesta a emergencias. | 4 | Secretaria de Planeación- Oficina de gestión del riesgo | UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO | 1 | 1 | 1 | 1

## Guia
CASILLA | DESCRIPCIÓN
columna A – “No. PROYECTO”: | Se listan de manera ascendente los proyectos registrados en la matriz de plan de acción para una identificación más eficiente.
columna B – “COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | Se relaciona la misma estructura de los componentesplanteados en el perfil ambiental (físico natural, físico construido, vulnerabilidad y riesgo, sociocultural, económico municipal, administrativo y de gestión ambiental en el municipio, sitios de interés ambiental).
columna C – “PROGRAMA”: | Se diligencia el programa que es el grupo de proyectos que están relacionados unos con otros. Es decir que se complementan para obtener un mismo resultado, Asociados a los componentes del perfil ambiental mencionados en la columna B.
columna D – “PROYECTO”: | Se diligencia el proyecto que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado, asociados a los programas mencionados en la columna C.
columna E – “META”: | Se define un resultado deseado cuantificable (metros, hectáreas, unidades, entre otras) para posteriormente lograr la evaluación y el seguimiento en el avance de este, las metas están asociadas a los proyectos mencionados en la columna D.
columna F– “INDICADOR”: | Se estructura en esta columna la fórmula de medición de cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna G – “ACTIVIDADES”: | Se relación las actividades de manera general necesarias para aportar al cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna H – “CANTIDAD ACTIVIDAD”: | Se relaciona la frecuencia con que se debe desarrollar una actividad para lograr la ejecución del proyecto propuesto en la columna D.
columna I– “RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN” | e relacionan las dependencias de la administración municipal responsables de la ejecución del proyecto enunciado en la columna D.
columna J– “ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES”: | Se relacionan las entidades (nacionales, departamentales y/o privadas) que pueden contribuir con apoyo económico, técnico y/o jurídico para el cumplimiento exitoso del proyecto de la columna D.
columnas K, L, M, N– “PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS”: | Se define la anualidad en la que se ejecutará el proyecto enunciado en la columna D, según los plazos indicados por el municipio en la vigencia del plan de acción ambiental a cuatro (4) años.
columnaO – “OBSERVACIONES”: | Se anotan las observaciones pertinentes al proyecto como tiempo de ejecución, materiales, programa ambiental que cumple, etc

## MUNICIPIOS CAR (hidden)
AGUA DE DIOS
ALBÁN
ANAPOIMA
ANOLAIMA
APULO
ARBELÁEZ
BELTRÁN
BITUIMA
BOJACÁ
BUENAVISTA
CABRERA
CACHIPAY
CAJICÁ
CALDAS
CAPARRAPÍ
CARMEN DE CARUPA
CHAGUANÍ
CHÍA
CHIQUINQUIRÁ
CHOCONTÁ
COGUA
COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL PEÑÓN
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FUNZA
FÚQUENE
FUSAGASUGÁ
GACHANCIPÁ
GIRARDOT
GRANADA
GUACHETÁ
GUADUAS
GUATAQUÍ
GUATAVITA
GUAYABAL DE SÍQUIMA
JERUSALÉN
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
LA PEÑA
LA VEGA
LENGUAZAQUE
MACHETÁ
MADRID
MANTA
MOSQUERA
NARIÑO
NEMOCÓN
NILO
NIMAIMA
NOCAIMA
PACHO
PAIME
PANDI
PASCA
PUERTO SALGAR
PULÍ
QUEBRADANEGRA
QUIPILE
RÁQUIRA
RICAURTE
SABOYÁ
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SAN BERNARDO
SAN CAYETANO
SAN FRANCISCO DE SALES
SAN JUAN DE RIOSECO
SAN MIGUEL DE SEMA
SASAIMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SILVANIA
SIMIJACA
SOACHA
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA
SUPATÁ
SUSA
SUTATAUSA
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TIBACUY
TIBIRITA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
TOPAIPÍ
UBATÉ
ÚTICA
VENECIA
VERGARA
VIANÍ
VILLAGÓMEZ
VILLAPINZÓN
VILLETA
VIOTÁ
YACOPÍ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ