## PTEA BITUIMA 2020-2023
PTEA 2020-2023
PILAR ESTRATEGICO | SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | METAS DE PRODUCTO | PROYECTO PROPUESTO | # DE ACTIVIDADES REALIZADAS | AVANCE DEL PROYECTO año 2020 | ENFOQUE A SEGUIR AÑO 2021 EN ADELANTE | AVANCE DEL PROYECTO 2022 | AVANCE DEL PROYECTO 2023
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 1. Ambiente Limpio y Sostenible | Desarrollar un proyecto de identificación, adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica. | ZONIFICACIÓN DE ÁREAS EN EL TERRITORIO BITUIMERO Y DETERMINACIÓN DE IMPORTANCIA DE LA ZONA PARA CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA DESDE EL RECURSO HÍDRICO. | 7 | (1) Identificamos, zonificamos y caracterizamos 4 predios de importancia hídrica y mantenimiento ecológico como posibles candidatos para compra por convenio para el desarrollo de acueductos veredales, en las veredas de Volcán, Pajitas y Aposentos . (2) Avanzamos en la gestión con la CAR y ministerio de ambiente de la gobernación, para apoyar la adquisición de predios, por medio de convenio. | 1) Reunión con propietarios para exposición de proyecto de compra y objetivo a seguir . 2). Recolección de documentos requeridos para compra de predios y proceso de convenido con autoridad ambiental.3) Radicación de documentos y proceso de convenio de compra.4) Seguimineto y monitoreo de las áreas de conservación con las que cuenra e municipio para su mantenimineto adecuado. | SE REALIZÓ LA VISITA AL PREDIO, SE VERIFICÓ INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SE IDENTIFICÓ EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.POSTERIORMENTE SE RADICÓ EL OFICIO ANTE LA CAR PARA INFORMAR DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN EL PREDIO FINCA EL CURAL DE ACUERDO CON LA LEY 99 DE 1993, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO EL PROCESO PRECONTRACTUAL | Para darle cumplimento a la meta, se evaluó la realización de mantenimiento del predio del municipio denominado El Cural mediante el aislamiento, por lo tanto, se realizaron 2 visitas al predio 1) Visita 1: Se realizó un reconocimiento preliminar del terreno, que posteriormente permitió realizar la salida gráfica (Mapa) en el software ArcGis mediante la georreferenciación de un levantamiento topográfico en físico con el que contaba la SDEAT, cuya finalidad fue determinar el perímetro y área del predio 2)Visita 2: Se realizó la segunda visita para determinar el estado del cercado y las zonas donde se necesita realizar el aislamiento, se tomaron coordenadas y trayectos mediante el del GPS y se definió realizar 760 m de cerca permitral a la vía 3)Se adelanta la realización de estudios previos para el inicio de de la contratación
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 1. Ambiente Limpio y Sostenible | Actualizar e implementar al 100% el plan de acción anual de la Agenda Ambiental Municipal - SIGAM - Sistema de Gestión Ambiental Municipal. | ESTRUCTURACIÓN, ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM -MEDIANTE EL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL POR 12 AÑOS | 3 | (1) SIGAM actualizado al 100% Acuerdo No 2000.3.2020-009 determinado por gestión con el Concejo Municipal (2) Creamos el Consejo Ambiental Municipal bajo el Acuerdo No 2000.3.2020-009 , se realiza la reuniiones de coordinación con el mismo y se presenta el plan de acción ambiental por 12 años. 3) Se realiza entrega final al 100% del Plan de acción y matriz de planeación 2020- 2023 al 100% . | 1)Implementación , seguimiento y control de cada uno de los programas y proyectos del plan de acción ambiental generado, evaluar cada uno de los indicadores y metas semestralmente mediante concejo ambiental municipal y su continuo asesoramiento. | ACTUALMENTE SE LE ESTÁ DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS METAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS, PARA EL 2022. EN LA PLATAFORMA SIGAM SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: REUNIONES CIDEA, PRAE 2022-I, COMPARENDO AMBIENTAL, PROCEDA FASE I, SIEMBRAS Y LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO, HUELLA DE CARBONO Y BOLETÍN ANUAL DE LOS LOGROS AMBIENTALES
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 1. Ambiente Limpio y Sostenible | Implementar un estrategia para aplicar el Comparendo Ambiental en articulación con la Policía Nacional en defensa del Patrimonio Ecológico de Bituima | ACTUALIZACIÓN DEL COMPARENDO MUNICIPAL DE BITUIMA Y SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD MEDIANTE CONTINUOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS | 5 | (1) Contamos con proyecto de Acuerdo Municipal No 014 del 26 Agosto de 2020 el cual ajusta la aplicación del comparendo ambiental en Bituima (2) Realizamos un plan de socialización para la implementación del comparendo en el territorio municipal. | 1)Socialización del comparendo ambiental mediante talleres comunitarios, con juntas de acción comunal, comunidad en general y escuelas.2) Aplicabilidad del comparendo ambiental mediante articulación , con policia , autoridades ambientales, y concejo ambiental | SE SOLICITÓ INFORMACIÓN POR MEDIO DE UN OFICIO A LA POLICIA DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE CONOCER LOS AVANCES Y APLICACIONES DEL COMPARENDO AMBIENTAL, SE RECIBIÓ RESPUESTA AL OFICIO INDICANDO QUE NO SE HAN HECHO EFECTIVOS COMPARENDOS AMBIENTALES. SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA POLICIA NACIONAL ESTACIÓN BITUIMA, SE SOCIALIZÓ LA NORMATIVA PERTINENTE Y SE APROBÓ LA ESTRATEGIA POR MEDIO DE MENSAJES DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO PARA PONER EN CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD LAS INFRACCIONES AMBIENTALES QUE CONLLEVAN AL COMPARENDO AMBIENTAL. ADICIONALEMENTE SE LE SOLICITÓ A LA POLICÍA NACIONAL ESTACIÓN BITUIMA REALIZAR UNA JORNADA PEDAGÓGICA, CON EL FIN QUE LA COMUNIDAD CONOZCA TODO LO RELACIONADO CON EL ACUERDO N° 2000.2.2021-001 POR EL CUAL SE RIGE EL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO. ACTUALMENTE Y DESPUÉS DE TODO ESTE PROCESO, SE ECNUENTRA EN EJECUCIÓN LA ESTRATEGIA PLANTEDA Y APROBADA, MEDIANTE MENSAJE DE DIFUSIÓN POR REDES SOCIALES Y UN FOLLETO EL CUAL CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN DE LAS INFRACCIONES QUE ACARREAN UN COMPARENDO AMBIENTAL | Se realizó una reunión extraordinaria en la Estación de policía de Bituima con los siguientes resultados: • Informar sobre la estrategia de realizar un pendón con toda la información del comparendo el cual se pueda llevar a diferentes eventos (El pendón ya se mandó a realizar) • Se recibieron observaciones acerca de información faltante de los folletos que se han venido entregando, los cuales ya fueron modificados • Se ha realizado acompañamietno en las jornadas de bienestar animal del municipio donde se entregaron folletos informativos socializando con los presentes el tema de Comparendo Ambiental apoyados en el pendón
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 1. Ambiente Limpio y Sostenible | Desarrollar acciones en el marco del plan de acción establecido para el manejo ambiental de la Cuenca del Rio Negro | MANEJO ADECUADO Y SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RIO NEGRO, CUENCA DEL RIO CONTADOR Y AFLUENTES | 11 | (1) Contamos con plan de acción con actividades para la recuperación y el manejo de la Cuenca del Rio Contador, como afluente del Rio Negro. (2) Hemos desarrollado 5 jornadas de sensibilización con los propietarios cercanos a la margen de la ronda hídrica, 5 propietarios sensibilizados. (3) Realizamos 4 visitas a predios aledaños a la cuenca del Río Contador para seguimiento y monitoreo del estado del predio. (4) Hacemos parte del grupo de trabajo de la cuenca del Río Negro a través de el grupo ambiental - Paisaje sonoro Río Negro - liderado por la CAR. | 1) Reuniones continuas con el proyecto de la cuenca del Río Negro a través de el grupo ambiental - Paisaje sonoro Río Negro - liderado por la CAR. 2) Actividades de recuperación de la ribera de las rondas de los afluentes y el rio contador 3)Mediante el comparendo aplicación del manejo de la zona de ronda de rio contador y afluentes. | PARTICIPAMOS EN MESA DE TRABAJO CON LA CAR, CON EL OBJETO DE VINCULAR A LOS OPERADORES TURÍSTICOS DE LA REGION EN EL POMCA, 2) REALIZAMOS JORNADA DE LIMPIEZA EN RÍO CONTADOR CON EL APOYO DE BOMBEROS, CAR Y EJERCITO NACIONAL. 1 JORNADA EN LA QUEBRADA LA PAYACA EN EL MARCO DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE - - 6 DE JUNIO - 3) ADELANTAMOS ACCIONES DE MONITOREO DE VERTIMIENTOS, EXPLOTACIONES, ENTRE OTROS CON EL APOYO DE LA CAR. DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS Y CON EL ÁNIMO DE MITIGAR EL RIESGO A LA POBLACIÓN, DIFERENTES ENTIDADES COMO LA CAR, EJERCITO NACIONAL, Y BOMBEROS, HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE MATERIALVEGETAL Y OTROS. DE IGUAL FORMA SE SIGUEN ADELANTANDO ACTIVIDADES DE MONITOREO CON LA FINALIDAD DE CUSTODIAR Y CONTROLAR ACCIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA CUENCA.4. SE HA PARTICIPADO EN LAS REUNIONES INFORMAIVAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL POMCA ORGANIZADAS POR LA CAR, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL POMCA. 5. TAMBIÉN SE HAN REALIZADO VISITAS DE SEGUIMIENTO PARA CONOCER EL MANEJO DE VERTIMIENTOS EN UNIDADES PRODUCTIVAS PORCÍCOLAS. 6. SE SOLICITÓ A LA CAR LA REGLAMENTACIÓN DE LA QUEBRADA CARATOLE, EL OTRO AÑO REALIZARÁN LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLA LOS REQUISITOS PARA QUE SE REGLAMENTE EL CUERPO DE AGUA. REGLAMENTCIÓN QUEBRADA EL CURAL AVANZA ESE PROCESO. | Se está a la espera de la publicación de la Actualización del POMCA de Río Negro (Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica) Se programó una jornada de limpieza en la quebrada Gallinazo por presencia de residuos
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 2. Avanzamos por la Educación Ambiental | Desarrollar un proyecto de Educación Ambiental Municipal a nivel institucional, educativo y del sector privado. | PROYECTO DE MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS COMO ALTERNATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO MUNICIPAL DE ESPECIES VEGETALES DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y NACEDEROS, PRODUCTIVOS Y ORNAMENTALES. | 15 | (1) Contamos con el predio ubicado en la Vereda Volcán para la implementación del proyecto ambiental "Manejo adecuado de residuos orgánicos" esto mediante la entrega del predio por parte de AGROBIT. (2) Involucramos a estudiantes del grado 10 y 11 para participar en los PRAES en coordinación con las directivas del Colegio José María Vergara y Vergara (3) Actualizamos el funcionamiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Bituima - CIDEA Acuerdo No 2000.3.2020-025 Garantizamos el funcionamiento del CIDEA con la realización de 5 sesiones. (4) Contamos con plan de acción (PTEA) del CIDEA y desarrollamos acciones de implementación como : Implementamos la campaña "Cultura del árbol" con jornadas de sensibilización, implementación de viveros, y su ampliación a nivel regional, y nos vinculamos a los Programas "Guardianes del Agua" y "Planeamos la Huerta Comunitaria del CIDEA de la CAR, | 1) Con apoyo de servicios públicos y planeación realizar el esquema de recolección almacenamiento y manejo de residuos orgánicos del casco urbano en el predio volcan.2) uso de composteras y procedimineto de picado y realización de hummus para proyecto vivero municipal.3) integración del colegio municipal ( PRAES ) y comunidad aledaña PROCEDA en la realización de este proyecto con actividades claras y concienciadas.4) Integración del sector agricola y ambiental de las SDEAT para le manejo y mantenimiento de espcies vegetales de producción y mejoramiento del campo BItuimero | CIDEA: REALIZAMOS LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2022, DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL, CON EL OBJETO DE SOCIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIG 2022 Y LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN LA VIG 2021. EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REALIZÓ LA SEGUNDA REUNIÓN EN LA CUAL SE EXPUSIERON LOS AVANCES DEL PTEA Y SE OBTUVO LA APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. EL 28 DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA TERCERA Y ÚLTIMA REUNIÓN DEL CIDEA DONDE SE EXPUSO LAS ACTIVIDADES Y EL CUMPLIMETO DE METAS PARA EL PTEA, PARA LO CUAL SE REPORTÓ UN AVANCE DEL 89% PRAES: SE EJECUTÓ EL PROYECTO AMBIETAL ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARIA VERGARA Y VERGARA CON GRADOS 10 Y 11, SE TRABAJARON DIFERENTES ACTIVIDADES COMO: CAPACITACIÓN SOBRE PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y RESILIENCIA CON LA ENTIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO, PIEZAS GRÁFICAS ALUSIVAS AL CUIDADO E IMPORTANCIA DEL AGUA, SEMBRATÓN DE 100 ÁRBOLES EN LA FINCA GUADUALITO, VISITA A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA VIA VERDE, CAPACITACIÓN SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE. PROCEDAS: FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA - PLAN DE VIDA CAMPESINA - MEMORIA COMUNITARIA A CON EL APOYO LA CAR, OBJETO ES SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD EN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARTICIPANLÍIDERES COMUNALES, ACUEDUCTOS VEREDALES, ASOCIACIONES. ADEMÁS MEDIANTE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CIDEA SE APROBÓ EL PROYETO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL "ASOMUBIA RECICLA POR UN FUTURO MEJOR" EL CUAL SE ENCUENTRA EN SU PRIMERA FASE QUE CONSISTE EN LA CAPACITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES, SE HAN MANEJADO LOS SIGUIENTES TEMAS: 1. ECONOMÍA CIRCULAR, 2. SEPARACIÓN EN LA FUENTE, 3. CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES, ORGÁNICOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES, 4. 3R REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA, 5. APROVECHAMIENTO RESIDUOS ORGÁNICOS, RESIDUOS ESPECIALES, 6. RESIDUOS PELIGROSOS Y POSCONSUMO. ADEMÁS A TRAVÉS DEL TALLER DE PERIODISMO AMBIENTAL SE REALIZÓ LA CREACIÓN DE UN PODCAST. CON LA ALCALDÍA SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE TENEDO FINAL Y RED AMIGOS DE LA FAUNA. | PRAE: Se asistió a la primer reunión 2023, en la cual se socializó el documento “Guardianes y protectores del medio ambiente” realizado por el equipo de docentes encargados del PRAE, se ratifica el acompañamiento por parte de la SDEAT y se revisan fechas ambientales próximas como lo es el día del agua para la programación de actividades, Se está llevando a cabo con la profesional de la CAR Laura Ochoa el plan de formación de Ciclo Reciclo ofertado por la CAR inicialmente a los estudiantes de 7°, 8° y 9° Se presentó el borrador de la cartilla del huerto escolar la cual será entregada a los estudiantes de las diferentes escuelas como estrategia didáctica participativa, la cual fue aprobada Se les comunicó a los docentes del equipo PRAE que ya se tiene el contacto para intercambiar las botellitas de amor por madera plástica Se realizó la actividad en conmemoración del día del agua con los estudiantes de decimo y once en la finca guadualito, donde se realizó un taller con el profesional de la CAR y posteriormente se realizó siembra de material forestal • PROCEDA: Se realizó una visita a la EcoTienda del Municipio de Guayabal con el acompañamiento de 2 miembros de la asociación para la articulación de idea de proyecto, dicha información se socializó en la reunión programada con los demás miembros de la asociación. Se realizaron varios diseños de logo para que las integrantes escogieran el más acorde para su identificación
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 2. Avanzamos por la Educación Ambiental | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para disminuir la huella de carbono a nivel institucional. | CREACIÓN DEL DIAGNOSTICO, PLANIFICACIÓN, VALORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL -PIGA- TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | 10 | (1) Elaboración , planificación y creación de planes mediante documento estratégico del Plan Institucional de Gestión Ambiental ( PIGA) . (2) Capacitación a todas la dependencias de la administración en manejo adecuado de residuos y uso adecuado del agua. 3) avanzamos en primer etapa del proceso de diagnóstico y caracterización de PIGA | 1) Implementación de los programas y proyectos mediante actividades y talleres con los funcionarios de la administración para cumplir a cabalidad con lo establecido en el PIGA | SE ENCUENTRAN INSTALADOS PUNTOS ECOLÓGICOS EN CADA UNO DE LOS PISOS DE LA ALCALDÍA, ADICIONALMENTE SE CREÓ UN AFICHE PARA AYUDAR CON EL RECONOCIMIENTO DE CADA RESIDUO PARA FACILITAR EL USO DE ESTOS, SE ACOPIAN RESIDUOS COMO RAEES, LUMINARIAS Y DEMÁS Y FUERON ENTREGADOS A CICLO RECICLO DE LA CAR, SE ESTÁ HACIENDO EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA HUELLA DE CARBONO CON LA AYUDA DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE. SE REALIZAN CAPACITACIONES DE SEPARACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS EN LA ALCALDÍA. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, SE ESTABLECIÓ LA HUELLA CARBONO, LA CUAL SE ESTABLECIÓ QUE PARA EL AÑO 2021 FUE DE 36.3200 PARA LO QUE HABÍA QUE COMPENSAR SEMBRANDO 218 ÁRBOLES, LOS CUALES HAN SIDO COMPENSADOS CON LA SIEMBRA REALIZADA EL 29 DE ABRIL EN LA FINCA GUADUALITO Y EL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA QUEBRADA GUATÉ QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO AUSAVECEN , EN EL PRIMER CASO CON 100 ÁRBOLES Y EL SEGUNDO CON LA DONACIÓN POR PARTE DE LA SDEAT DE 340 ÁRBOLES AL PROYECTO PLAN DE VIDA CAMPESINO DE LA CAR. | Se realizó un formato para realizar las respectivas revisiones de las unidades hidrosanitarias semestralmente, se realizó la revisión semestral de las instalaciones hidrosanitarias de la Administración Municipal, donde se encontrópresencia de fugas en el lavamanos de la Secretaría de Desarrollo Económico,Ambiental y de Turismo -SDEAT, por lo tanto, se procedió a realizar la compra y cambio de la llave, realizando el respectivo informe
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 2. Avanzamos por la Educación Ambiental | Implementar un proyecto municipal de consumo responsable articulado con Sistema Municipal Organizado 3R - Reduce - Reutiliza y Recicla. | CONCIENTIZACIÓN Y CAMBIO EN EL MANEJO Y USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DESDE LAS 3 R | 8 | (1) Habilitamos el funcionamiento de un recuperador ambiental para la zona urbana, realizamos la recuperacion de materiales así: 135 kilos de carton, 300 kilos vidrio, 225 kilos de papel recuperados en 6 meses de implementación del proyecto. (2) Contamos con 7 contenedores PETCAR para recolección de botellas plásticas, tapas y baterías y realizamos reporte en la aplicación APLICAR. Recuperamos 250 kg de material PET en 6 meses de implementación del proyecto. (4) Cambiamos el esquema de recolección de la basura implementando la separación en la fuente para recuperación de plástico, papel, cartón y material orgánico. (5) Realizamos 2 Jornadas de Reciclatón en el casco urbano - la primera en el mes de 19 de septiembre recolectamos 150 kg de material recuperable, y el 4 de Diciembre con apoyo de economia circular de la CAR mediante Ciclo Reciclo recolectamos 300 Kilos de material recuperable incluyendo baterias , electrodomesticos, metales y llantas. | 1) Seguir con el proyecto ligado al PGIRS de manejo de residuos en el municipio. 2) continuar con el recuperador ambiental yampliar la oferta y busqueda de alternativas para seguir reciclando y reutilizando.3) Crear unos indicadores que permitan identificar cuanto se recupero en el municipio y cuanto se esta disminuyendo en relleno sanitario.4) lograr que en la veedas se realizace jornada cada 3 o 4 meses de reciclaton y manejo de residuos. | ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO SE ESTÁ REALIZANDO SEPARACIÓN DE RESIDUOS PARA CONTRIBUIR AL APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS, A SU VEZ CON LA IMPLEMENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCEDA SE HA FORTALECIDO ESTE OBJETIVO, SE HAN REALIZADO TALLERES Y CAPACITACIONES EN EL MARCO DE ESTE PROYECTO | Se realizó reunión con la profesional de la CAR y docentes del equipo PRAE de I.E.D José María Vergara y Vergara, donde se aprobó iniciar con el plan de formación certificlable de Ciclo Re Ciclo con estudiantes y docentes de la institución, el cual inción con los cursos de 7° 8° y 9°
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 2. Avanzamos por la Educación Ambiental | Generar boletines semestrales de los logros en materia ambiental. | LOS RECUERSOS AUDIOVISUALES COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO, USO DE LOS MISMOS EN LA TOMA DE CONCIENCIA. | 4 | (1) Hemos publicado 7 boletines ambientales audiovisuales de los procesos desarrollados en nuestro territorio vistos por más de 300 seguidores. (2) Creamos la Fan Page Construyendo Ambiente Bituima Renace y el perfil SDEAT Bituima para la publicación de información en material ambiental, con publicaciones vistas por 250 personas. (3) Contamos con una batería de indicadores ambientales municipales que está publicada en la pagina web del municipio. | 1) Creación de boletines audiovisuales de las actividades realizadas en cada uno de los programas.2) Generar una red de comunicación real entre las personas en general con los programas de la administracipin de las SDEAT. | SE GENERÓ BOLETÍN ANUAL EL CUAL CONTIENE LOS LOGROS AMBIENTALES PARA ESTE AÑO Y SE COMPARTIÓ POR REDES SOCIALES PARA CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD | Se está recopilando la información y fotografías para realizar el boletín semestral en el mes de junio
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 2. Avanzamos por la Educación Ambiental | Realizar jornadas ciudadanas de limpieza de Bituima | CONCIENTIZACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO, COMO UNA IMAGEN IMPORTANTE A PROYECTAR AL RESTO DE PERSONAS | 5 | (1) Realizamos 1 jornada de limpieza en el nacedero La Pila, recogimos 5 kilos de residuos sólidos. (2) Realizamos 1 jornada de limpieza en la zona urbana, recogimos 500 kilos de residuos sólidos con la participación de 10 personas | 1) Jornadas de concienciación a la comunidad en general mediante talleres, que involucren a todas las instituciones y personas,para mantener limpias las áreas comunes del municipio, asi como evitar el arrojar a fuentes hidricas y bosques , medidas ambientales a seguir usando el comparendo ambiental como norte. | 1 JORNADA DE LIMPIEZA EN LA RONDA DEL RÍO CONTADOR, CON EL POLICÍA NACIONAL Y EJÉRCITO NACIONAL, CAR , BOMBEROS, 27 PERSONAS PARTICIPARON. 2JORNADA EN LA QUEBRADA lA PAYACA EN EL MARCO DEL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE - - 6 DE JUNIO - 10 KILOS RECOLECTADOS. 3. SE REALIZÓ LA JORNADA DE LIMPIEZA, CON EL FIN DE UNIRNOS A LA CAMPAÑA "DÍA MUNDIAL DE LIMPIEZA" CONVOCADA POR LA FUNDACIÓN ¡VAMOS HACERLO!, EN DONDE SE INTERVINO LA QUEBRADA LA PAYACA Y SE EXTRAJERON 159 Kg DE RESIDUOS NO APROVECHABLES, EN ESTA ACTIVIDAD PARTICIPARON SERVICIOS PÚBLICOS, POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO, BOMBEROS, CONSEJO DE JUVENTUDES Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-CAR. | 1) Se realizó una jornada de limpieza en la vía Volcán - Aposentos y en la quebrada Gallinazo el día de 24 de abril, se reocgieron 200 kilogramos de residuos sólidos, y se tuvo el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional-CAR, Defensa Civil, Oficina de Servicios Públicos, SDEAT y Policia Nacional
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 3. De frente al Cambio climático | Formular e implementar al 100% del plan de acción anual el Plan Integral de Gestión al Cambio Climático | CREACIÓN DEL DIAGNOSTICO, PLANIFICACIÓN, VALORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU MITIGACIÓN -PIGCC- TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | 13 | (1) Elaboración , planificación y creación del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU MITIGACIÓN MUNICIPAL -PIGCCM (2) Avanzamos en la ejecución del plan de acción con las siguientes actividades: (1) Sembramos 5300 de árboles nativos con apoyo de instituciones como la CAR, secretaria de Ambiente de la Gobernación de cundinamarca, y en ejecución de la administración municicpal , la Fundación Siembramor y BItuimeros en acción ambiental, para mitigar el cambio climático en zona rural y urbana, (3) Sensibilizamos a 280 personas de la comunidad en uso adecuado de los residuos a través de la Fan Page y el recibo de servicios públicos (4) Realizamos el reporte ( cálculo ambiental de cambio climático) en la base de datos de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, reporte 2019. Se presenta informe de compensación a la huella de Carbono para mitigación de cambio climático con siembra de 1500 árboles en alto de la cruz y zonas de restauración y nacederos. | 1) Ejecución de cada uno de los programas mediante sus actividades de mitigación al cambio climático en el terriitorio Bituimero. | PLAN: CONTAMOS CON PLAN DE ACCIÓN 2022. ACCIONES: 1) HEMOS SEMBRADO 4.100 ÁRBOLES EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, 2) ADELANTAMOS LA EJECUCIÓN DE CONVENIO CON FEDEGAN Y SEC DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PRODUCCIÓN GANADERA EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMATICO 3) SE EJECUTÓ EL CONVENIO CON SEC DPTAL DE AMBIENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE 23 ESTUFAS ECOEFICIENTES E IMPLMENTACIÓN DE HUERTOS LEÑEROS. A SU VEZ SE FORTALECE EN LA COMUNIDAD CON EL PROYECTO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. TAMBIÉN CON EL PROYECTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CON LA JUNTA VEREDA MONTAÑA DONDE YA RECIBIERON UN ANTICIPO. | 1) Se apoyo la gestión que permitió vincular al colegio José María Vergara y Vergara con un gestor con el fin de que este recoja los residuos orgánicos generados en dicho espacio para darles su respectivo manejo y/o disposición final, además, por parte de la SDEAT se le hizo entrega a la institución de canecas para facilitar el almacenamiento y traslado de los residuos 2) Se realizo siembra como estrategia de reforestación en la finca Guadualito en conmemoración del día del agua 3) Se entregó material forestal como estrategia de reforestación en la finca la mesa de los González, donde se hizo un reconocimiento del terreno y se dieron indicaciones de siembra 4) Se realizaron ajustes a la justificación técnica para acceder al programa de lluvias para la vida el cual es una estrategia de adaptación al cambio climático mediante el uso adecuado del recurso hídrico 5) Teniendo en cuenta el objetivo de agricultura sostenible y resiliente al clima, se han entregado mediante el programa de seguridad alimentaria semillas de maiz, frijol, cilantro 6) Energía Sostenibles: Se solicitó el curso complementario ofertado por el SENA denominado: Energías Alternativas el cual tiene una duración de 240 horas, para el cual se realizó un post y forms de pre-registro para la inscripción de la comunidad interesada
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 3. De frente al Cambio climático | Desarrollar un proyecto para promover las actividades de forestación, reforestación o restauración de bosques | CREACIÓN DE ZONAS DE CONSERVACIÓN MEDIANTE LA REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL TERRITORIO BITUIMERO. | 11 | Se realizó la caracterización biológica mediante estudios de diversidad y ambientales en el territorio determinando las áreas suceptibls a ser declaradas como de conservación , asi como áreas de protección en restauración y rehabilitación ecológica.(1) Contamos 3 viveros implementados en las veredas de Gualivá, Aposentos y Volcán. RESTAURACION ECOLOGICA : (2) Sembramos 630 árboles en las veredas de Aposentos y Gualivá. (3) Iniciamos proceso de restauracion de 11 hectáreas en las veredas de Aposentos y Gualivá, con el apoyo de la CAR, Secretaría Ambiental Departamental, Fundación Sembramos, Bituimeros en acción ambiental, Reserva biológica los Carpinteros y las Juntas de Acción Comunal. REHABILITACION ECOLOGICA: (4)Realizamos actividades de siembra para cobertura vegetal en 2 nacederos: La Pila, Finca Buenos Aires señor Santiago Buitrago. (5) Se identificaron 2 nacederos ( Vereda Aposentos y Palo Blanco Alto) y 2 quebradas ( Vereda Montaña, Sector El silencio, Centro Rural Payaca zona Alta) se inicia siembra de 200 árboles dentro del proceso de rehabilitación de cobertura vegetal. (6) Creamos 10 zonas de rehabilitación de cobertura vegetal ( forestal protectora) en fincas de ( Aposentos, Rincón Santo, Cambular, Garita, Gualivá) y entregamos 400 arboles para siembra. TOTAL DE ARBOLES SEMBRADOS 3500 | 1)Por medio de entes territoriales, ambientales y personas de la comunidad constituir áreas de conservación en la zonas ya caracterizadas y determinadas mediante estudios de diversidad biológica en el territorio, mediante los estamentos administrativos como el Alcalde, el concejo municipal , planeación municipal y comité técnico del SDEAT.2) Elaborar un plan de manejo integral de las áreas de conservación utilizando herramientoas como el comparendo ambiental, los grupos ambientales, las estrategias gubernamentales como PSA, EOT , bioturismo entre otras, que aseguren la protección postuma de estas áreas. | VIVERO MUNICIPAL: YA SE APROBÓ Y SE ENCUENTRA EN LABORES DE INFRAESTRUCTURA. ACCIONES. 1) RECIBIMOS 2000 ARBOLES DE LA SEC DEL AMBIENTE DPTAL Y SE HA ENTREGARON A LA COMUNIDAD CON EL OBJETO DE RESTAURACION DE SUELOS. 2. EN LA EJECUCIÓN DEL PRAE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SIEMBRA EN LA FINCA "GUADUALITO" DONDE SE SEMBRARON 100 ARBOLES, LOS CUALES FUERON DONADOS POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DONDE PARTICIPARON DIFERENTES ENTIDADES COMO LA CAR, POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO, ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARIA VERGARA Y VERGARA. ADEMÁS SE CONVOCÓ A LA COMUNIDAD PARA QUE SE ACERCARA A LA SDEAT CON EL FIN DE SOLICITAR LOS ARBOLES QUE NECESITAN PARA RESTAURAR O REFORESTAR SUS PREDIOS. SE DONARON 340 ÁRBOLES AL PROYECTO PLAN DE VIDA CAMPESINO PARA SEMBRAR EN LA QUEBRADA GUATÉ QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO AUSAVECEN Y TAMBIÉN SE DONARON 100 ÁRBOLES A LA FUNDACIÓN SELVA. | 1) Se realizó la solicitud del material vegetal a la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca para procesos de reforestación, rehabilitación, y restauración ecológica en el municipio, dicha solicitud fue aceptada, para la cual asignaron un total de 1000 árboles los cuales serán entregados en el vivero Las Mercedes en el municipio de Nocaima 2) Se realizo siembra de 80 árboles como estrategia de reforestación en la finca Guadualito en conmemoración del día del agua 3) Se entregó material forestal como estrategia de reforestación en la finca la mesa de los González, donde se hizo un reconocimiento del terreno y se dieron indicaciones de siembra
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 3. De frente al Cambio climático | Desarrollar un proyecto para fomentar el uso de Energías Sostenibles y Renovables | MANEJO ADECUADO DE LOS ENERGIAS SOSTENIBLE Y ECONOMIA CIRCULAR | 6 | (1)Realizamos 2 jornadas de sensibilización sobre el uso adecuado de la energía eléctrica y energías alternativas. (2) Contamos con base de datos para posibles usuarios de estufas ecológicas. | 1)Fomentar el uso de energias limpias en todo el territorio, 2) crear el proyecto de no tala de bosques para uso de matera prima sino mediante plantaciones forestales. | SE CUENTA CON RECUPERADORES, LOS CUALES SE ENCARGAN DE RECOGER LOS DESECHOS COMO VIDRIO, PAPEL, PLÁSTICO, HERRAMIENTAS DE LA PETCAR PARA APROVECHARLOS Y DARLES UN SEGUNDO USO. A SU VEZ LOS DESECHOS ORGÁNICOS SE IMPLEMENTAN EN UNA COMPOSTERA EN EL MUNICIPIO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES. CURSO ENERGIAS RENOVABLES CON EL SENA PARTICIPARON 20. | 1) Energía Sostenibles: Se solicitó el curso complementario ofertado por el SENA denominado: Energías Alternativas el cual tiene una duración de 240 horas, para el cual se realizó un post y forms de pre-registro para la inscripción de la comunidad interesada
1. BITUIMA RENACE FOMENTANDO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 10. Ambiente | Con desarrollo sostenible Bituima Renace | 3. De frente al Cambio climático | Desarrollar un proyecto para la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua. | USO DEL AGUA DE LLUVIA Y ALMACENAMIENTO PARA DISMINUIR LA PRESIÓN SOBRE EL USO DE AGUA DE NACEDEROS Y FUENTES HÍDRICAS. | 9 | (1) Contamos con base de datos 4 beneficiarios de 11 que cumplieron con los requisitos. (2) Realizamos un estudio de factibilidad para el programa Banco de Agua, BAMA y se evidencia que debido a las condiciones de realización, manejo y monitoreo no aplica para el municipio de Bituima, dada el topografía, la captación para represa y las necesidades de la comunidad por ende se propende por manejo de zonas de nacimientos y reservorios (3) Se incluyen 50 beneficiarios al programa "Lluvia para vida" se realiza proceso de documentación para posterior etapa de capacitación. | 1) Aumentar la oferta de reservorios y lluvias para la vida en el terriorio.2) Apoyar el uso del reservorio fuera del nacedero para disminuir el impacto generado sobre la captación de agua de los mismos. | CARACTERIZAMOS 8 FAMILIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE AGUA CON APOYO DE LA CAR, SE ADELANTARON LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUETRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, CADA RESERVORIO TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR 1200 M3 DE AGUA 2) ENTREGAMOS CON EL APOYO DE SEC DPTAL DE COMPETITIVIDAD 1 RESERVORIO PREFABRICADOS EN ESTRUCTURA METÁLICA , 3) PROGRAMA LLUVIA PARA LA VIDA: REALIZAMOS ENTREGA DE 205 SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA SE ADELANTO LA VISITA CON FUNCIONARIOS DE LA CAR ENCONTRANDO INSTALADOS 95%. SE ENCUENTRA EN ESTUDIOS PARA LA PRÓXIMA CONVOCATORIA | 1) Se presentaron 200 benefeciarios para acceder al programa de lluvias para la vida de la Corporación Autónoma Regional CAR 2) Se realizaron 21 visitas para acceder al porgrama de reservorios de la Corporación Autónoma Regional CAR, de los cuales fueron aprobados 8 3) Se realizó la primer charla dando inició la ejecución del contrato, en la cual participarón funcionarios de la Corporación Autónoma Regional-CAR, el contratista, los beneficiarios y funcionarios de la Alcaldía Municipal

## Hoja1
BOLETINES LOGROS EN MATERIA AMBIENTAL
INDICADOR
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Capacitaciones realizadas | 6
2 | Personas capacitadas | 283
3 | Jornadas de reciclatón realizadas | 1
4 | Material recolectado reciclable | 1360 Kg
5 | Jornadas de limpieza realizadas | 2 |  |  | 1
6 | Árboles sembrados | 5300 |  |  | 150
7 | Proyectos comunitarios de educación ambiental |  |  | 2 | 1
8 | Proyecto ambiental escolar |  |  | 1 | 1