## CUESTIONARIO
ITEAM
2.1 | Cuántos y cuáles Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV están aprobados, con Acto Administrativo de la Autoridad Ambiental para el casco urbano del municipio, presentar los números de las resoluciones, fechas, horizonte en años de cada uno | Resolución CAR No. 1902 del 25 de julio del 2011, modificada por la Resolución CAR No. 2236 del 22 de julio de 2019.
2.2. | Cuántos y cuáles Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV están aprobados, con Acto Administrativo de la Autoridad Ambiental para los Centros Poblados del municipio, presentar los números de las resoluciones, fechas, horizonte en años de cada uno
2.3 | Indicar el usuario, el prestador, la fecha, que aparece en cada resolución de la Autoridad Ambiental, aclarando si la resolución fue expedida antes o después de la promulgación de la Sentencia de la referencia | Año 2011, casco urbano.
2.4 | Relacionar los números de las resoluciones, fechas y horizonte en años de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, que hayan sido modificados en el casco urbano y en los Centros Poblados del municipio | Para el casco urbano Resolución CAR No. 1902 del 25 de julio del 2011, modificada por la Resolución CAR No. 2236 del 22 de julio de 2019. |  |  |  |  | ALCANTARILLADO!A1 | PTAR!A1
2.5 | Presentar el número, la fecha y una síntesis del resultado del último informe técnico, realizado por la Autoridad Ambiental, indicando el resultado del cumplimiento de la 1 eliminación de los vertimientos (SI/NO) y el cumplimiento del cronograma de actividades e inversiones (SI/NO). Así mismo, presentar las actividades pendientes ante la Autoridad Ambiental por demostrar ejecución o realización de acuerdo con el último informe de esta autoridad
2.6 | Presentar, de acuerdo con el último informe técnico de la Autoridad Ambiental, el estado de cumplimiento de la meta de carga contaminante para el casco urbano y para cada Centro Poblado, con vigencia al último año al que corresponde el respectivo informe técnico, indicando si cumple o no cumple (SI/NO), DBO (SI - NO), SST (SI-NO).
2.7 | Presentar el estado actual sistema de tratamiento de agua residual en el casco urbano y en cada Centro Poblado, indicando si hay o no hay PTAR, si cumplen o no cumplen norma, si están o no en operación, optimización, diseños, construcción, fuera de operación, puesta en marcha, etc (indicar fechas) | NO SE CUENTA CON PTAR. Actualmente la administracion muncipal se encuentra en preacuerdo con la CAR Cundinamarca para la elaboracion por parte de estos ultimos de estudios y diseños para la PTAR del municipio, los cuales incluyen las estaciones de rebombeo para eliminacion de dos (2) puntos de vertimiento.
2.8 | Informar si tienen o no tienen permiso de vertimientos para el casco urbano y los Centros Poblados, indicando los números y fechas de las respectivas resoluciones. | N/A
2.9 | Indicar cuántos puntos de vertimientos y cuántos litros por segundo tenía el municipio antes de la expedición del primer PSMV (fecha) | El municipio contaba con seis (6) puntos de vertimiento y una concesión otorgada por 18 l/s, lo que representaba un vertimiento de 5 l/s
2.1 | Indicar cuántos puntos de vertimientos y cuántos litros por segundo tiene en la actualidad el municipio | Se cuenta con 4 puntos de vertimientos en el casco urbano del municipio con un caudal total de 7 l/s, según la caracterización de vertimientos del año 2023.
2.11 | En el caso que el cronograma de actividades e inversiones de los PSMV del municipio no se hayan cumplido por parte del prestador del servicio público, informar las razones o causas del incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2141 de 2016, artículo 2.2.9.7.7.3 a) Fuerza mayor o caso fortuito; y b) Hecho de un tercero. | Dentro de los compromisos asi como en el cronograma aprobado en el PSMV, se establecio que las fuentes de cofinanciacion para la ejecucion de las metas correspondian a la Alcaldia, a traves de recursos conseguidos a diferentes entes nacionales. Empoapulo ha acompañado las revisiones y seguimiento asi como los requerimientos que se han efectuado a la administracion con lo relacionado al PSMV Municipal. Asi mismo, la empresa ha efectuado los pagos a tasas retributivas, asi como a los cobros por seguimiento que presenta la autoridad ambiental al municipio. Desde la parte operativa la empresa efectua revision de conexiones erradas, mantenimiento a las redes de alcantarillado desde limpieza hasta reparaciones para disminuir filtraciones asi campañas de uso adecuado de las redes de alcantarillado a los usuarios.
2.12 | Informar el valor de los pagos, realizados a la Autoridad Ambiental, por el municipio o por las empresas de servicios públicos en los últimos 5 años año por año, por concepto de Tasa Retributiva. | 2023: $10.921.312 | 2022: 12.988.590 | 2021: $15.854.132 | 2020: $11.937.917 | 2019:$16.820.867

## ALCANTARILLADO
OBRAS E INVERSIONES DEL PSMV PARA EL MUNICIPIO DE APULO - AÑO 8 - 15 LARGO PLAZO | [20 empty] | PRESUPUESTO | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | RESPONSABLES
COMPONENTE | ACTIVIDAD A EJECUTAR | PUNTOS DE VERTIMIENTOS ELIMINADOS | PROYECCION
|  |  | ACTUAL | LARGO PLAZO
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
|  |  | ACTUAL | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 23 | AÑO 24
ALCANTARILLADO SANITARIO | Eliminación Vert. No. 5 Nuevo Bocacanoas, mediante la reparación del tramo del pozo de inspección que va hasta el Vert. No. 2 Bocacanoas. | VERTIMIENTO 5 (Nuevo Bocacanoas) | LARGO PLAZO 2023: 100% |  | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA
| Instalar y adecuar las estaciones de bombeo para la conexión de los vertimientos No. 2 Bocacanoas y Vert. No. 3 Chicago al vertimiento No. 4 Las Quintas. | Se elimina vertimiento No. 2 y vertimiento No. 3. | LARGO PLAZO 2021: 20% |  | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA
| Construcción del interceptor mediante el cual se eliminará el Vert. No. 4 Las Quintas. | Se elimina vertimiento No. 4. | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2024; LARGO PLAZO 2032 to LARGO PLAZO 2033
| Construcción del tramo de conexión red Fátima puesta en marcha del sistema de alcantarillado del asentamiento La Meseta. | Unión red asentamiento subnormal Meseta con la red del Barrio Fátima. Se elimina pozos septicos de los condominios. Se elimina el Verti. No. 6 | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2022 to LARGO PLAZO 2024
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR EL VERTIMIENTO FÁTIMA | Vertimiento No. 5 FÁTIMA | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2025 to LARGO PLAZO 2026
| IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VERTIMIENTO FÁTIMA. | Sujeto a estudios y diseños ya sea de conexión a la red principal o diseño y construcción de PTAR | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2027 to LARGO PLAZO 2034
ALCANTARILLADO PLUVIAL | Construcción de alcantarillado pluvial del municipio de Apulo. | [20 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA

## PTAR
OBRAS E INVERSIONES DEL PSMV PARA EL MUNICIPIO DE APULO - AÑO 8 - 15 LARGO PLAZO | [19 empty] | PRESUPUESTO | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | RESPONSABLES
COMPONENTE | ACTIVIDAD A EJECUTAR | PROYECCION
|  | ACTUAL | LARGO PLAZO
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
|  | ACTUAL | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20 | AÑO 21 | AÑO 22 | AÑO 23 | AÑO 24
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PTAR | Realizar las acciones de gestión para el cumplimiento de la meta de carga establecida en el Acuerdo No. 036 de 2015. | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2019 to LARGO PLAZO 2020
| Estudios, Diseños construcción PTAR por cambio de sitio de construcción y emisario final. | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2019 to LARGO PLAZO 2033
| Permiso de vertimientos PTAR | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2033
| Puesta en marcha PTAR | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2034
| Operación y mantenimeinto de la PTAR | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2035
| PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA LA ALTERNATIVA DEL VERTIMIENTO No. 1 | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2033 to LARGO PLAZO 2034
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA DEL VERTIMIENTO 1 | [19 empty] | Municipio, Plan Departamental de Aguas, Findeter | ALCALDÍA | bar: LARGO PLAZO 2035
0.076923