## ASESORÍA II SEM 2021
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental DESCA
República de Colombia
SEGUIMIENTO Y CONTROL PGIRS
AVANCE IMPLEMENTACIÓN PGIRS DEL MUNICIPIO DE GRANADA SEGUIMIENTO, ASESORÍA Y APROVECHAMIENTO - PGIRS VIGENCIA 2021
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS INTERMEDIAS | [11 empty] | META FINAL | RESPONSABLES | INDICADORES |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  |  | BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS - ASESORÍA VIGENCIA 2020 | BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS - ASESORÍA VIGENCIA AÑO 2021 | NUEMRO DE ANEXO
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | CANTIDAD | CALIDAD | TIEMPO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021
Programa Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y Áreas Públicas | Identificación de las áreas públicas que serán objeto de poda de árboles y corte de césped, precisando la ubicación, áreas en metros cuadrados y características generales. | Actualizar el inventario teniendo en cuenta, ubicación, tipo, características de cada especie arbórea. | [22 empty] | No se adelantado actividad ya que no ha tenido ninguna modificación que altere el inventario inicial. | Se realizo actulaizacion del censo de arboles con sus respectivas carateristicas, el cual no se tiene un cambio con el que se realizo en 2019, se mantienen la mismas especies | anexo archivo en excel
|  | Actualizar el inventario de zonas verdes objeto de corte de césped. | [22 empty] | No se adelantado actividad ya que no ha tenido ninguna modificación que altere el inventario inicial. | Se realizo actulaizacion del censo de zonas verdes objeto de corte de césped. | anexo archivo en excel
|  | Realizar el cronograma y ejecución de corte césped y poda de árboles teniendo en las características particulares de cada especie. | [22 empty] | No se ha implementado cronograma, pero si se realizó actividad en el área urbana y rural. | Esta actividad se raliza minimo dos veces al año en el mes de junio y el mes de noviembre | Registo fotografico
|  | Registrar de cantidades de material generado por la actividad. | [22 empty] | Se realizó actividad de limpieza en toda la zona urbana cubriendo un área de 4296,03 m2. Se realizó jornada de limpieza en la zona rural con apoyo de las juntas de acción y la comunidad de las trece veredas el material resultante de la activad fue dispuesto en diferentes fincas que dieron el permiso de disposición y así dejarlo como recuperador de suelo. | El material genenrado el la primera jornada de poda y corte de arboles fuede de 0.6 toneladas | Planilla
|  | Implementar procesos de aprovechamiento de los residuos generados por la actividad. | [22 empty] | Si se dispone directo a suelo para su rehabilitación. | Para esta actividad se dejo el material que se recolecto se dejo secar y luego se utilizo como material de mezcla para compostar el material organico de la ruta selectiva | Registo fotografico
Programa de Aprovechamiento | Educación, sensibilización y capacitación sobre residuos sólidos y educación ambiental. | Sensibilizar a la población sobre la importancia de la separación en la fuente de los residuos, haciendo uso de campañas informativas, charlas en Colegios, instituciones, cuñas radiales, periódico o cartelera municipal, charlas en juntas comunales etc. (Periódica semestral) | [22 empty] | En el semestre se realizó una charla a cada una de las estaciones de servicio EDS ubicadas en el municipio, donde se les indico sobre la importancia de separar los residuos de manera adecuada. | Se realizaron capacitaciones con el apoyo de funcionarios de la CAR programa ciclo reciclo, se realizo entrega de folletos, | Informe y volantes
|  | Articular la educación Ambiental en los colegios a través de los PRAES y proyectos ambientales. (Soportes de planillas y de actividades formuladas) | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | El colegio tiene dentro de su PRAES formulado el capitulo de reciclaje, para el primer semestre no realiazaron registro de actividades ya que se tranajo virtualmente,
|  | Implementar el programa de capacitación de separación en la fuente a los usuarios que se van incorporando gradualmente en el proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Para esta actividad se realiza la capacitacion y se entrega un volante con la informacion para que el proceso se realice de manera adecuada | volante
|  | Articular las actividades de educación con el programa CICLO-RECICLO, con la autoridad ambiental (CAR) el cual cuenta con herramientas pedagógicas para el fomento de la educación ambiental y servirá de apoyo a la gestión de aprovechamiento. | [22 empty] | Se realizó socialización del proyecto ciclo - reciclo, dirigido por la CAR a todos los funcionarios de la Alcaldía. | La corporacion tiene asignado un funcioario del grupo ciclo-reciclo al municipio con el cual se trabajan las diferentes capacitaciones a los funcionarios y a la comunidad. | Registo fotografico
| Programa De Aprovechamiento De Residuos Orgánicos E Inorgánicos | Utilizar las composteras y equipos adquiridos y garantizar la capacidad del proceso para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos llevando un registro pormenorizado que permita cuantificar cantidad aprovechada, eficiencia y cantidad aprovechable generada. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Estas herramientas han sido utilizadas en las rutas selectivas y se lleva regitro de materiales recolectados. | Planilla
|  | Seguimiento control, registro y reporte de cantidades de residuos sólidos recolectados y aprovechados por las instituciones educativas públicas y privadas. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad.
|  | Realizar convenios y contratos con gestores externos para el aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el municipio; registrando cantidad dispuesta y utilidad obtenida. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se tiene convenio convenio con ecogestiones para la entrega de las llantas, punto azul para la entrega de medicamentos de consumo humano y veterinario, los materiales a provechables se comercializan con una persona que recide en el mucipio.
|  | Realizar actividades que fomenten la recolección masiva de residuos inorgánicos aprovechables mínimo tres veces al año (RECICLATON). | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | se realizaron dos jornadas una el mes de febrero y otra en el mes de mayo | planillas y registro fotografico
|  | Actualizar el censo de los usuarios de la ruta selectiva. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se realizo la actualizacion del censo de usuarios registrados en la ruta selectiva | Planilla en excel
|  | Suministrar a los usuarios de ruta selectiva las herramientas que permitan la separación en la fuente. (bolsas, canecas, canastos etc..) | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se viene entregando un kit de canecas (negra, blanca, verde) a los usuaios que se van vinculado a la ruta, o que ya estan en la ruta entregando material y no se le ha hecho entrega | Registo fotografico
|  | Establecer cronograma de la ruta selectiva, garantizando su recolección y frecuencia. | [22 empty] | Si se cuenta con el cronograma Lunes recolección de orgánicos y Jueves cada quince días recolección de material aprovechable. | Se tiene establecido las rutas de recoleccion los dias lunes se recoge organico, jueves cada quince dias material inorganico.
|  | Seguimiento, control y mejora a los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos aprovechables. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad.
|  | Definir las áreas y/o predios donde se establecerá las instalaciones de planta de acopio, clasificación y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se establecio el predio donde se realizara la adecuacion para realizar el proceso de compostaje de organicos y clasifificacion de los residuos inosrganucos aprovechables.
|  | Adquisición, adecuación y mantenimiento de la infraestructura y equipos necesarias para el aprovechamiento. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se apropiaron recursos para realizar convenio co la Gobernacion de cundinamarca para la adquisicion de composteras y un moto carguero. | Copia de la disponibilidad
Programa de Inclusión de Recicladores | Fomento para realizar la actividad por parte de la Comunidad | Realizar un censo anual de personas, empresas o asociaciones que realicen la actividad de aprovechamiento de material reciclable dentro del municipio. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Esta actividad se proyecto para el segundo semestre de 2021
|  | Realizar convocatorias en donde se realicen socializaciones de la normatividad vigente con respecto a las garantías y beneficios de la realización de la actividad de aprovechamiento y reciclaje. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Esta actividad se proyecto para el segundo semestre de 2021
|  | Disponer de un registro actualizado de los recuperadores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales establecidas en la Ley 142 de 1994 y sus normas reglamentarias. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Esta actividad se proyecto para el segundo semestre de 2021
|  | En caso de existir recuperadores de oficio realizar capacitaciones, mínimo una vez al año en manejo y gestión de residuos inorgánicos y apoyo a la formalización de acuerdo con la normatividad vigente. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Esta actividad se proyecto para el segundo semestre de 2021
|  | Incentivar a los recuperadores de oficio existentes en temas logísticos para el desarrollo de la actividad de acuerdo a las condiciones del municipio. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Esta actividad se proyecto para el segundo semestre de 2021
Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales | Gestión de Residuos Sólidos Especiales | Realizar jornadas de recolección masiva de residuos especiales RAEES y de gran volumen, estas jornadas deben realizarse con una periodicidad trimestral y debe ser permanente durante la vigencia de la implementación de este documento. (todos los residuos recolectados en estas jornadas deben ser cuantificados por tipo y peso de residuo. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | En las jornadas de recicleje se hace recoleccion y se registran | planillas y registro fotografico
|  | Contar con convenios, contratos y estrategias con gestores externos legales y/o autorizados que permitan dar un adecuado manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos especiales que lo requieran. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | se tiene convenio convenio con ecogestiones para la entrega de las llantas, punto azul para la entrega de medicamentos de consumo humano y veterinario, los materiales a provechables se comercializan con una persona que recide en el mucipio.
|  | Contar con puntos de recolección permanentes de este tipo de residuos como lo son pilas y baterías ubicándolos en lugares estratégicos y de fácil acceso a la comunidad; la existencia de este tipo de puntos de acopio y recolección debe ser divulgada. Y existir un formato de control y registro. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Para estos residuos se realiza recoleccion en los puntos PET-CAR y en la oficina de servicios publiocos
|  | Realizar campañas en las escuelas y colegios donde se explique la temática de identificación, segregación y disposición de los residuos considerados especiales. (realizadas estratégicamente antes de cada jornada de recolección masiva) (RECICLATON). | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Para las dos jornadas de reciclaje que se realizaron se envio informacion via wuatssap a las docentes para difundir con los grupos de estudiantes.
| Manejo de Llantas | Efectuar censo de generadores anualmente. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se identificaron los motallantas que se encuentran en municipio | planilla
|  | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización sobre las condiciones responsabilidades y obligaciones relacionadas con recolección y disposición final de residuos como llantas. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | se programo para el segundo semestre
|  | Realizar jornadas que permitan implementar actividades de recolección de manera periódica cuantificando el material recolectado y definiendo la disposición final y/o aprovechamiento. De manera semestral. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se programo recolecion en la segunada jornada de reciclaje | Registo fotografico
Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) | Manejo Adecuado de RCD Generados en el Municipio de Granada | Se debe diseñar e implementar un apartado dentro de las licencias otorgadas para construcción y demolición la cual solicite al generador certificar la cantidad y disposición final de los residuos de tipo RCD que de esta actividad se generen. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | La secretaria de Infrestructura y Planeacion, diseño e implemento en las resolucion de licencias un apartado para el manejo de RCD
|  | Diseñar e implementar un instrumento de divulgación que permita conocer la responsabilidad del constructor con respecto a la segregación manejo y disposición final de los residuos RCD generados por su actividad. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | se programo para el segundo semestre
|  | Realizar jornadas de inspección vigilancia y control con el fin de identificar puntos críticos de disposición ilegal de RCD (vinculación con la policía nacional comparendo ambiental). Esta actividad debe ser periódica y contar con una planilla de registro. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | La secretaria de Infrestructura y Planeacion, cuenta con personal de apoyo para la inspeccion de obras, el cual verifica que no se dispongan los residuos en sitios no adecuados
Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural | Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural | Diseñar e implementar campañas de capacitación y asesoría periódica y permanentes que adopten temáticas relacionadas con aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las viviendas (1 vez al año). Casa a casa | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se diseño un volante el cual se entrgo en las viviendas con la informacion de separacion en lafuente y aprovechamiento de los residuos solidos | volante
|  | Establecer un cronograma de recolección de residuos aprovechables inorgánicos generados en el sector rural garantizando la prestación del servicio en continuidad y frecuencia. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se tiene establecido la ruta de recoleccion de material inorganico aprovechable cada dos meses en las jornadas de reciclaje programadas
|  | Replicar las campañas de capacitaciones relacionadas con la separación en la fuente teniendo en cuenta como prioridad escuelas y colegios, así como juntas de acción comunal. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se entrgo volante en las viviendas con la informacion de separacion en lafuente y aprovechamiento de los residuos solidos organicos e inorganicos. | volante
|  | Diseñar y elaborar material de apoyo didáctico que permita una divulgación de las diferentes temáticas relacionadas con el aprovechamiento de los residuos en la zona rural como apoyo a las campañas de educación y sensibilización de las temáticas. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | se programo para el segundo semestre
|  | Replicar las jornadas de RECICLATÓN por lo menos 2 veces al año de manera permanente y periódica cuantificando los residuos recolectados. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se comunico la comunidad rural para que participaran de las dos jornadas de reciclaje por medio de pancartas y perifoneo | registo fotografico y audio
|  | Priorizar para la implementación parcial de rutas selectivas a los principales centros poblados San Raimundo y La 22. | [22 empty] | El municipio no informa avance alguno en la ejecución de esta actividad. | Se realizo priorizacion en la vereda la vintidos para realizar la recoleccion de los residuos inorganicos, se realiza ruta los jueves casa quince dias
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PGIRS DE GRANADA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOBRE EL 100%
Note on D7: Natalia Torres Chisino: Para evaluar el avance del proyecto.