## Matriz PAA
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO |  |  |  | Supatá
VIGENCIA |  |  |  | 2024-2027
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
No. PROYECTO | COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | PROGRAMA | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | OBSERVACIONES | 2025-02-20
2102008 | SISTEMA FISICO CONSTRUIDO (servicios publicos urbano y rural) | Cobertura municipal del servicio de Electrificación | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | 100% | Documentos de lineamientos técnicos realizados | gestionar la implementación de energías alternativas | 1 | Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Oficina de Servicios Públicos | Ministerio de Minas y Energía - Secretaria de Minas y Energía Departamental | 0 | 1 | 0 | 0 | instalacion de alumbrado publico con celdas solares | 25% | preentacionn del proyecto granja solar ante el ministerio de minas y enegria radicado 2-25-061034
3206003 | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | Porcentaje de implementación del plan de gestión ambiental regional | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 60% | Documentos con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático formulados | Adelantar acciones para la implementación del plan de adaptación al cambio climático | 1 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca, CAR, Toda la Administración. | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | implementacion de psa y convenios en la laguna
3206001 |  |  |  | 60% | Documentos de planeación con la propuesta de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático diseñados | Realizar el calculo de la huella de carbono del palacio municipal | 4 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25%
3204011 |  |  | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 60% | Trabajadores formados en educación para el trabajo | Implementar 4 capacitaciones y/o talleres con estrategias hacia la educación ambiental y sensibilización hacia el cuidado de los recursos hidricos | 4 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca, CAR. | 1 | 1 | 1 | 1 | FERIA AMBIENTAL | 25% | entrega de cosecha de agua comunitaria
3202006 |  |  |  | 60% | Plantaciones forestales realizadas | Realizar (4) jornadas de reforestación y cultura ambiental | 4 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca, CAR, instituciones educativas. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25%
3202012 |  |  |  | 60% | Campañas de protección y bienestar animal. | Reactivar la junta defensora de animales | 1 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Personeria Municipal. | 1 | 0 | 0 | 0 | EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZO LA REACTIVACIÓN
3202006 |  |  |  | 60% | Plantaciones forestales mantenidas | Realizar 4 campañas de prevención de la deforestació, el manejo forestal, seguimiento de reforestación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales hídricos y forestales. | 4 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca, CAR, instituciones educativas. | 1 | 1 | 1 | 1 | LA JORNADA SE REALIZO EN EL MES DE MARZO | 25%
3203047 |  |  | Gestión integral del recurso hídrico | 60% | Extensión de obras de adecuación hidráulica | Adquirir (1) predio de importancia hídrica | 1 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca, CAR. | 0 | 0 | 1 | 0
3206005 |  |  |  | 60% | Espacios ecológicos diseñados en las instituciones educativas de sumideros de carbono de las emisiones | Adaptar un (1) espacio ecologico en las instituciones educativas para reducir las emisiones de GEI en el municipio. | 1 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Instituciones Educativas del Municipio. | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 25%
3203033 |  |  |  | 60% | Proyectos para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua formulados | Realizar una (1) actualización del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA | 1 | Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Oficina de Servicios Públicos | Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Oficina de Servicios Públicos | 0 | 1 | 0 | 0
3208006 |  |  | Educación ambiental | 60% | Proyectos ambientales mantenidos | apoyar la implementación anual de los proyectos ambientales escolares PRAES | 4 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca, CAR. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25%
4003054 | SISTEMA SOCIO CULTURAL Y FISICO CONSTRUIDO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | porcentaje de usuarios con servicio de acueducto | 60% | Personas capacitadas con educación informal | elaborar el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) en el municipio durante el cuatrienio | 1 | Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Oficina de Servicios Públicos | Secretaria de Ambiente Departamental - Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC | 1 | 0 | 0 | 0 | YA SE CARGO EL PROCESO, PEDIR EN CONTRATACION LA PUBLICACION
4003006 |  |  |  | 60% | Documentos de planeación elaborados | Actualizar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | 2 | Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Oficina de Servicios Públicos | Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC | 1 | 1 | 0 | 0 | proceso de verificacion | 0% | ya se awctualizoa el plan y estab radicado en la CAR
4003022 |  |  | Porcentaje de usuarios con servicio de aseo | 60% | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado | Implementar el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio en el marco de la Resolución No. 754 de 2014 , la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos – CONPES 3874 de 2016, y la Resolución 2184 de 2019, en el cuatrenio | 4 | Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Oficina de Servicios Públicos | Secretaria de Ambiente Departamental - Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC | 10% | 10% | 10% | 10% | INFORME AVANCE AÑO 2024, DOCUMENTO PARCIAL | 20% | seguimiento del 2024 para verificar porcentaje de avance
3502084 | SISTEMA FISICO NATURAL | Porcentaje de implementación del plan turístico | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 92% | Mirador turístico construido | Realizar la construccion de 1 mirador turistico | 1 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. |  | 0 | 0 | 0 | 1
3502094 |  |  |  | 90% | Plan turistico del municipio elaborado | Elaborar el plan turistico del municipio | 1 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0%
1702010 | SISTEMA ECONOMICO MUNICIPAL | Porcentaje de implementacion del plan agropecuario | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 80% | Huertas caseras implementadas | Implementar 80 huertas y huertos caseras | 80 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | LISTADO DE ASISTENCIA Y HUERTAS | 100%
1708032 |  |  | Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | 80% | Parcelas de cultivos tradicionales reforzadas | Reforzar 5 parcelas de cultivos tradicionales, implementando los pincipios basicos de conservación | 5 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. |  | 1 | 2 | 1 | 1 | PROYECTO PRODUCTIVOS DE PARCELAS Y FORRAJES | 60%
1708039 |  |  |  | 80% | Recursos genéticos Conservados y mantenidos en los bancos | Mantener un (1) banco de semillas forestales nativas | 4 | Secretaria de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Competitividad. | Gobernación de Cundinamarca, CAR. | 1 | 1 | 1 | 1 | CONVENIO CAR (AULAS FORESTAL AMBIENTALES) | 0%

## Guia
CASILLA | DESCRIPCIÓN
columna A – “No. PROYECTO”: | Se listan de manera ascendente los proyectos registrados en la matriz de plan de acción para una identificación más eficiente.
columna B – “COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | Se relaciona la misma estructura de los componentesplanteados en el perfil ambiental (físico natural, físico construido, vulnerabilidad y riesgo, sociocultural, económico municipal, administrativo y de gestión ambiental en el municipio, sitios de interés ambiental).
columna C – “PROGRAMA”: | Se diligencia el programa que es el grupo de proyectos que están relacionados unos con otros. Es decir que se complementan para obtener un mismo resultado, Asociados a los componentes del perfil ambiental mencionados en la columna B.
columna D – “PROYECTO”: | Se diligencia el proyecto que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado, asociados a los programas mencionados en la columna C.
columna E – “META”: | Se define un resultado deseado cuantificable (metros, hectáreas, unidades, entre otras) para posteriormente lograr la evaluación y el seguimiento en el avance de este, las metas están asociadas a los proyectos mencionados en la columna D.
columna F– “INDICADOR”: | Se estructura en esta columna la fórmula de medición de cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna G – “ACTIVIDADES”: | Se relación las actividades de manera general necesarias para aportar al cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna H – “CANTIDAD ACTIVIDAD”: | Se relaciona la frecuencia con que se debe desarrollar una actividad para lograr la ejecución del proyecto propuesto en la columna D.
columna I– “RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN” | e relacionan las dependencias de la administración municipal responsables de la ejecución del proyecto enunciado en la columna D.
columna J– “ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES”: | Se relacionan las entidades (nacionales, departamentales y/o privadas) que pueden contribuir con apoyo económico, técnico y/o jurídico para el cumplimiento exitoso del proyecto de la columna D.
columnas K, L, M, N– “PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS”: | Se define la anualidad en la que se ejecutará el proyecto enunciado en la columna D, según los plazos indicados por el municipio en la vigencia del plan de acción ambiental a cuatro (4) años.
columnaO – “OBSERVACIONES”: | Se anotan las observaciones pertinentes al proyecto como tiempo de ejecución, materiales, programa ambiental que cumple, etc

## MUNICIPIOS CAR (hidden)
AGUA DE DIOS
ALBÁN
ANAPOIMA
ANOLAIMA
APULO
ARBELÁEZ
BELTRÁN
BITUIMA
BOJACÁ
BUENAVISTA
CABRERA
CACHIPAY
CAJICÁ
CALDAS
CAPARRAPÍ
CARMEN DE CARUPA
CHAGUANÍ
CHÍA
CHIQUINQUIRÁ
CHOCONTÁ
COGUA
COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL PEÑÓN
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FUNZA
FÚQUENE
FUSAGASUGÁ
GACHANCIPÁ
GIRARDOT
GRANADA
GUACHETÁ
GUADUAS
GUATAQUÍ
GUATAVITA
GUAYABAL DE SÍQUIMA
JERUSALÉN
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
LA PEÑA
LA VEGA
LENGUAZAQUE
MACHETÁ
MADRID
MANTA
MOSQUERA
NARIÑO
NEMOCÓN
NILO
NIMAIMA
NOCAIMA
PACHO
PAIME
PANDI
PASCA
PUERTO SALGAR
PULÍ
QUEBRADANEGRA
QUIPILE
RÁQUIRA
RICAURTE
SABOYÁ
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SAN BERNARDO
SAN CAYETANO
SAN FRANCISCO DE SALES
SAN JUAN DE RIOSECO
SAN MIGUEL DE SEMA
SASAIMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SILVANIA
SIMIJACA
SOACHA
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA
SUPATÁ
SUSA
SUTATAUSA
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TIBACUY
TIBIRITA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
TOPAIPÍ
UBATÉ
ÚTICA
VENECIA
VERGARA
VIANÍ
VILLAGÓMEZ
VILLAPINZÓN
VILLETA
VIOTÁ
YACOPÍ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ