## Matriz PAA
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO |  |  | TAUSA
VIGENCIA |  |  | 2024-2027
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
No. PROYECTO | COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | PROGRAMA | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | OBSERVACIONES
1 | Sistema fisico natural | Gestión integral del recurso hidrico / Conservación de la biodiversidad | Adquisición de predios de importancia hidrica | Adquirir un (1) predio | No. Predios adquiridos / No. Predios propuestos | Identificación de predios de importancia hidrica | 1 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo y Secretaria de Hacienda | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca. | 1
[6 empty] | Estudios de viabilidad | 1 |  |  | 1
[6 empty] | Proceso evaluo catastral | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Adquisición | 1 |  |  |  |  | 1
2 | Sistema fisico natural, sistema socio cultural y sistema administrativo y de gestion ambiental en el municipio | Gestión integral del recurso hidrico | Afianzar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | Realizar 4 estrategias del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | No. de estrategias realizadas / No. de estrategias propuestas | Sensibilizaciones UEAA | 4 | Secretaria de Servicios Públicos | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Diseño de estrategias de UEAA con los usuarios del acueducto | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Vulnerabilidad y riesgo, sistema socio cultural |  | Gestionar la ampliación de la estrategia de recolección de agua lluvia | implementar 2 estrategias recolección de agua lluvia | No. de estrategias realizadas / No. de estrategias propuestas | Convocatoria y recepción de documentos | 4 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Entrega de los tanques (cosecha de agua para la vida) | 200 |  |  |  | 100 | 50 | 50
[6 empty] | Construcción de reservorios | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5
[6 empty] | Seguimiento a los beneficiarios | 1 | [5 empty] | 1
4 | Sistema fisico natural, (Flora, áreas de manejo especial) | Conservación de biodiversidad | Vivero institucional con plantas nativas | Construcción de un vivero institucional con plantas nativas en zonas de interes ambiental | No. de viveros realizados / No. de viveros propuestos | Realizar un diagnostico de acuerdo a las necesidades del municipio | 1 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1
[6 empty] | Contratación de servicios para la construcción del vivero | 1 |  |  |  |  | 1
5 | Sistema fisico natural, vulnerabilidad y riesgo, sistema socio cultural |  | Protección, recuperación y mantenimiento de rondas hidricas del municipio | Realizar 4 jornadas de reforestación y de limpieza | No. de reforestaciones y limpiezas / No. de reforestaciones y limpieza propuestos | Jornadas de reforestación | 4 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, Secretaria de Servicios Públicos | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, Empresas Privadas | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Jornadas de limpieza | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Sistema economico municipal |  | Producción más limpia | Dos talleres de producción mas limpia y economia circular | No. de talleres / No. de talleres propuestos | Realización de talleres de producción más limpia | 2 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1 |  | 1
7 | Sistema fisico natural |  | Realizar anualmente el proceso para la prestación de servicios de apoyo a la gestion como guarda bosques a fin de proteger, recuperar y mantener las zonas de interes ambiental | Contratación de dos guarda bosques cada año | No. de guarda bosques contratados / No. de guarda bosques propuestos | Contratación de servicios como guarda bosques | 8 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | No aplica. | 2 | 2 | 2 | 2
8 | Sistema fisico natural, sistema socio cultural, sistema administrativo y de gestion ambiental en el municipio | Gestión del cambio climatico | Medición y compensación de la huella de carbono en las instalaciones de la administración municipal | Medir y compensar la huella de carbono en toneladas de CO2 cada año | No. de mediciones realizadas / No. de mediciones propuestas | Llevar el control de los indicadores ambientales | 3 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, Gobernación de Cundinamarca | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1 | 1 | 1 | Esta actividad se ejecutará a partir de la vigencia año 2 (2025)
[6 empty] | Calcular la huella de carbono | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Compensar la huella de carbono | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
9 | Sistema socio cultural, sistema administrativo y de gestion ambiental en el municipio | Cultura ambiental institucional | Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) a fin de reducir la huella de carbono | Diseñar y ejecutar un PIGA que permita reducir la huella de carbono | No. de planes realizados / No. de planes propuestos | Diseñar el PIGA | 1 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  |  | 1
[6 empty] | Socialización del PIGA con los funcionarios de la administración | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | Puesta en marcha del PIGA | 1 | [5 empty] | 1
10 | Sistema socio cultural | Educación ambiental | Programa de educacion ambiental municipal en conjunto con las instituciones educativas | Un programa de educación ambiental que integre a las instituciones educativas | No. de programas realizados / No. de programas propuestos | Realizar el comité CIDEA | 3 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, instituciones educativas | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Apoyo en el desarrollo de los PRAES | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
11 |  |  | Grupo ecoexploradores de la cumbre | Realizar una (1) jornada ambiental al cada trimestre | No. de jornadas realizadas / No. de jornadas propuestas | Convocatoria y conformación del grupo | 1 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, instituciones educativas | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1 |  |  | Esta actividad se ejecutará a partir de la vigencia año 2 (2025)
[6 empty] | Socialización y divulgación | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | Ejecución de las jornadas | 12 |  |  |  | 4 | 4 | 4
12 | Sistema socio cultural, sistema economico municipal | Innovación agropecuaria | Programa de huertas rurales | Poner en marcha cuatro huertas rurales | No. de huertas realizadas / No. de huertas propuestas | Identificación del personal que se va a integrar a la estrategia | 4 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, instituciones educativas | No aplica. | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Ejecución de las huertas rurales | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Sistema fisico construido, vulnerabilidad y riesgo | Saneamiento basico | Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Ejecución del 60% Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Porcentaje de ejecución | Actualización del PSMV | 1 | Secretaria de Servicios Públicos | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1
[6 empty] | Ejecución del PSMV | 60% |  |  |  |  | 30% | 30%
14 | Sistema fisico construido, sistema economico municipal, sistema administrativo y de gestion ambiental en el municipio |  | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Cumplimiento del 60% del PGIRS | Porcentaje de ejecución | Revisar y ajustar el PGIRS | 1 | Secretaria de Servicios Públicos | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1
[6 empty] | Ejecución del PGIRS | 60% |  |  |  | 20% | 20% | 20%
15 | Sistema fisico natural | Conservación de biodiversidad | Pago por servicios ambientales | Realizar 15 pagos por servicios ambientales | No. de pagos realizados / No. de pagos propuestos | Convocatoria y recepción de documentos | 3 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca. |  | 1 | 1 | 1 | Esta actividad se ejecutará a partir de la vigencia año 2 (2025)
[6 empty] | Selección de predios | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Ejecución de PSA | 15 |  |  |  | 5 | 5 | 5
16 | Sistema fisico natural, oferta ambiental |  | Trafico de fauna y flora | Realizar un (1) jornada de sensibilización al año asociada al trafico de fauna y flora | No. de jornadas realizadas / No. de jornadas propuestas | Socialización y divulgación | 3 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, Secretaria de Gobierno | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1 | 1 | 1 | Esta actividad se ejecutará a partir de la vigencia año 2 (2025)
[6 empty] | Realización de la jornada | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
17 | Sistema fisico natural, sistema socio cultural, sistema economico municipal | Gestión Integral de Residuos Solidos | Programa "Cambiaton" asociado a la gestión integral de residuos aprovechables | Realizar una (1) jornada al año en la que se cambien residuos aprovechables por alimentos | No. de jornadas realizadas / No. de jornadas propuestas | Identificar el punto de recolección | 4 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, Secretaria de Servicios Públicos | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Socialización y divulgación de la jornada | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Recolección de residuos aprovechables, jornada cambiaton | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Sistema fisico natural, sistema socio cultural, sistema economico municipal |  | Programa manejo de residuos posconsumo | Realizar una (1) jornada al año de recolección de residuos posconsumo | No. de jornadas realizadas / No. de jornadas propuestas | Identificar el punto de recolección | 4 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, Secretaria de Servicios Públicos | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Socialización y divulgación de la jornada | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Recolección de residuos aprovechables | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Aspectos historicos, sistema fisico natural, sistema fisico construido, sistema socio cultural, sistema economico municipal | Calidad del aire | Afianzar la movilidad sostenible a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero | Realizar un (1) taller al año de movilidad sostenible | No. de talleres realizados / No. de talleres propuestos | Divulgación del taller | 2 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo, Secretaria de Salud y Desarrollo Social, Secretaria de Gobierno | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, Empresas Privadas |  |  | 1 | 1 | Esta actividad se ejecutará a partir de la vigencia año 3 (2026)
[6 empty] | Realización del taller | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
20 | Sistema fisico natural | Conservación de biodiversidad / Ecoturismo | Conservación de la biodiversidad a través del fortalecimiento del ecoturismo | Realizar una (1) jornada al año de avistamiento de aves | No. de jornadas realizadas / No. de jornadas propuestas | Identificación del área | 3 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1 | 1 | 1 | Esta actividad se ejecutará a partir de la vigencia año 2 (2025)
[6 empty] | Socialización y divulgación de la jornada | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Realización de la jornada | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
21 | Vulnerabilidad y riesgo | Gestión del riesgo y adaptabilidad al cambio climatico | Prevención de gestión del riesgo a través de un proceso de educación ambiental | Realizar un (1) taller al año de prevención del riesgo | No. de talleres realizados / No. de talleres propuestos | Identificación tipos de riesgo | 3 | Secretaria de Planeación e Infraestructura, Secretaria de Gobierno | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1 | 1 | 1 | Esta actividad se ejecutará a partir de la vigencia año 2 (2025)
[6 empty] | Socialización y divulgación del taller | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Realización del taller | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
22 | Sistema socio cultural, sistema administrativo y de gestion ambiental en el municipio | Gestion del cambio climatico | Fortalecimiento a la estrategia BICICAR - Trabajo en Bici | Realizar una (1) jornada de entrega de bicicletas de la estrategia BICICAR | No. de jornadas realizadas / No. de jornadas propuestas | Convocatoria | 1 | Secretaria de Desarrollo Economico, Agropecuario, Ambiental y de Turismo | Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca |  | 1
[6 empty] | Entrega de bicicletas | 1 |  |  |  | 1

## Guia
CASILLA | DESCRIPCIÓN
columna A – “No. PROYECTO”: | Se listan de manera ascendente los proyectos registrados en la matriz de plan de acción para una identificación más eficiente.
columna B – “COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | Se relaciona la misma estructura de los componentesplanteados en el perfil ambiental (físico natural, físico construido, vulnerabilidad y riesgo, sociocultural, económico municipal, administrativo y de gestión ambiental en el municipio, sitios de interés ambiental).
columna C – “PROGRAMA”: | Se diligencia el programa que es el grupo de proyectos que están relacionados unos con otros. Es decir que se complementan para obtener un mismo resultado, Asociados a los componentes del perfil ambiental mencionados en la columna B.
columna D – “PROYECTO”: | Se diligencia el proyecto que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado, asociados a los programas mencionados en la columna C.
columna E – “META”: | Se define un resultado deseado cuantificable (metros, hectáreas, unidades, entre otras) para posteriormente lograr la evaluación y el seguimiento en el avance de este, las metas están asociadas a los proyectos mencionados en la columna D.
columna F– “INDICADOR”: | Se estructura en esta columna la fórmula de medición de cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna G – “ACTIVIDADES”: | Se relación las actividades de manera general necesarias para aportar al cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna H – “CANTIDAD ACTIVIDAD”: | Se relaciona la frecuencia con que se debe desarrollar una actividad para lograr la ejecución del proyecto propuesto en la columna D.
columna I– “RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN” | e relacionan las dependencias de la administración municipal responsables de la ejecución del proyecto enunciado en la columna D.
columna J– “ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES”: | Se relacionan las entidades (nacionales, departamentales y/o privadas) que pueden contribuir con apoyo económico, técnico y/o jurídico para el cumplimiento exitoso del proyecto de la columna D.
columnas K, L, M, N– “PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS”: | Se define la anualidad en la que se ejecutará el proyecto enunciado en la columna D, según los plazos indicados por el municipio en la vigencia del plan de acción ambiental a cuatro (4) años.
columnaO – “OBSERVACIONES”: | Se anotan las observaciones pertinentes al proyecto como tiempo de ejecución, materiales, programa ambiental que cumple, etc

## MUNICIPIOS CAR (hidden)
AGUA DE DIOS
ALBÁN
ANAPOIMA
ANOLAIMA
APULO
ARBELÁEZ
BELTRÁN
BITUIMA
BOJACÁ
BUENAVISTA
CABRERA
CACHIPAY
CAJICÁ
CALDAS
CAPARRAPÍ
CARMEN DE CARUPA
CHAGUANÍ
CHÍA
CHIQUINQUIRÁ
CHOCONTÁ
COGUA
COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL PEÑÓN
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FUNZA
FÚQUENE
FUSAGASUGÁ
GACHANCIPÁ
GIRARDOT
GRANADA
GUACHETÁ
GUADUAS
GUATAQUÍ
GUATAVITA
GUAYABAL DE SÍQUIMA
JERUSALÉN
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
LA PEÑA
LA VEGA
LENGUAZAQUE
MACHETÁ
MADRID
MANTA
MOSQUERA
NARIÑO
NEMOCÓN
NILO
NIMAIMA
NOCAIMA
PACHO
PAIME
PANDI
PASCA
PUERTO SALGAR
PULÍ
QUEBRADANEGRA
QUIPILE
RÁQUIRA
RICAURTE
SABOYÁ
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SAN BERNARDO
SAN CAYETANO
SAN FRANCISCO DE SALES
SAN JUAN DE RIOSECO
SAN MIGUEL DE SEMA
SASAIMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SILVANIA
SIMIJACA
SOACHA
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA
SUPATÁ
SUSA
SUTATAUSA
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TIBACUY
TIBIRITA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
TOPAIPÍ
UBATÉ
ÚTICA
VENECIA
VERGARA
VIANÍ
VILLAGÓMEZ
VILLAPINZÓN
VILLETA
VIOTÁ
YACOPÍ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ