## Tabla_Tareas
1 | MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL POT DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA | 168 días | 05-may-21 | 24-dic-21 | Columna1 | 12 | Columna3
2 | Reuniones de seguimiento | 161 días | 2021-05-07 | 2021-12-17 |  | 2
3 | Reuniones de supervisión | 161 días | 2021-05-07 | 2021-12-17 |  | 3
4 | Reuniones de supervisión 1 | 1 día | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | 4
5 | Reuniones de supervisión 2 | 1 día | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 4
6 | Reuniones de supervisión 3 | 1 día | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  | 4
7 | Reuniones de supervisión 4 | 1 día | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | 4
8 | Reuniones de supervisión 5 | 1 día | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 4
9 | Reuniones de supervisión 6 | 1 día | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  | 4
10 | Reuniones de supervisión 7 | 1 día | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 4
11 | Reuniones de supervisión 8 | 1 día | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 4
12 | Reuniones de supervisión 9 | 1 día | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | 4
13 | Reuniones de supervisión 10 | 1 día | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  | 4
14 | Reuniones de supervisión 11 | 1 día | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 4
15 | Reuniones de supervisión 12 | 1 día | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 4
16 | Reuniones de supervisión 13 | 1 día | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 4
17 | Reuniones de supervisión 14 | 1 día | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 4
18 | Reuniones de supervisión 15 | 1 día | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  | 4
19 | Reuniones de supervisión 16 | 1 día | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 4
20 | Reuniones de supervisión 17 | 1 día | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | 4
21 | Reuniones de verificación Sentencia | 145 días | 2021-05-24 | 2021-12-10 |  | 3
22 | Reuniones de verificación Sentencia 1 | 1 día | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 4
23 | Reuniones de verificación Sentencia 2 | 1 día | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | 4
24 | Reuniones de verificación Sentencia 3 | 1 día | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 4
25 | Reuniones de verificación Sentencia 4 | 1 día | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  | 4
26 | Reuniones de verificación Sentencia 5 | 1 día | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 4
27 | Reuniones de verificación Sentencia 6 | 1 día | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 4
28 | Reuniones de verificación Sentencia 7 | 1 día | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 4
29 | Reuniones de verificación Sentencia 8 | 1 día | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 4
30 | Reuniones de asistencia técnica CAR | 145 días | 2021-05-24 | 2021-12-10 |  | 3
31 | Reuniones de asistencia técnica CAR 1 | 1 día | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | 4
34 | Reuniones de asistencia técnica CAR 2 | 1 día | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | 4
37 | Reuniones de asistencia técnica CAR 3 | 1 día | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 4
40 | Reuniones de asistencia técnica CAR 4 | 1 día | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 4
41 | Reuniones de asistencia técnica CAR 5 | 1 día | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 4
42 | Reuniones de asistencia técnica CAR 6 | 1 día | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 4
43 | Formular el documento de seguimiento y evaluación | 48 días | 2021-05-05 | 2021-07-09 |  | 2
44 | Entrega cronograma y plan de trabajo | 1 día | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 3 | Producto
45 | Recopilación de la información disponible en el municipio (bases de datos) | 13 días | 2021-05-05 | 2021-05-21 |  | 3
46 | Elaboración y entrega del documento de metodologías: metodología del proceso de participación y de revisión del POT | 19 días | 2021-05-05 | 2021-05-31 |  | 3 | Producto
47 | Revisión de los productos por parte del municipio | 5 días | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | 3
48 | Elaboración del documento de SyE | 48 días | 2021-05-05 | 2021-07-09 |  | 3
49 | Análisis de la información disponible (municipio- Gobernación - Expediente municipal - otros) | 23 días | 2021-05-05 | 2021-06-04 |  | 4
50 | Verificación de la delimitación y zonificación de amenaza y/o riesgo para el municipio (POT) | 40 días | 2021-05-05 | 2021-06-29 |  | 4
51 | Elaboración y entrega del documento de seguimiento y evaluación | 19 días | 2021-06-04 | 2021-06-30 |  | 4 | Producto
52 | Revisión de los productos por parte del municipio | 8 días | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 50 | 4
53 | Primera sesión de socialización de la revisión excepcional del POT: Incorporación de la GR y articulación POMCA-POT | 1 días | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 4
54 | Publicación en redes de información de inicio del proceso de modificación del POT | 29 días | 2021-05-24 | 2021-07-01 |  | 4
55 | Insumos técnicos para la modificación o revisión del POT | 71 días | 2021-06-01 | 2021-09-07 |  | 2
56 | Sesión de participación para recopilar información estudios de riesgo (3 espacios) | 6 días | 2021-07-22 | 2021-07-29 |  | 3
57 | Sesión de participación-diagnóstico con Consejo Territorial de Planeación | 6 días | 2021-07-26 | 2021-08-02 |  | 3
58 | Sesión de participación-diagnóstico con Consejo de Gobierno -Consejo Municipal de Gestión del Riesgo | 6 días | 2021-07-26 | 2021-08-02 |  | 3
59 | Sesión de participación-diagnóstico con Concejo Municipal | 6 días | 2021-07-26 | 2021-08-02 |  | 3
60 | Estudios Básicos Gestión del Riesgo | 71 días | 2021-06-01 | 2021-09-07 |  | 3
61 | Estudios básicos movimientos en masa (suelo rural) | 30 días | 2021-06-02 | 2021-07-13 |  | 4
62 | Armonización de la amenaza por movimientos en masa del POMCA del Río Bogotá | 5 días | 2021-06-02 | 2021-06-08 |  | 5
63 | Actualización del inventario de procesos morfodinámicos rurales | 5 días | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 62 | 5
64 | Verificación de coberturas a escala 1:25.000 | 5 días | 2021-06-16 | 2021-06-22 | 63 | 5
65 | Actualización del modelo de amenaza por movimientos en masa del POMCA del Río Bogotá ajustado al municipio a escala 1:25.000 | 15 días | 2021-06-23 | 2021-07-13 | 64 | 5
66 | Estudios básicos movimientos en masa (suelo urbano, suelo de expansión y centros poblados) | 42,88 días | 2021-06-01 | 2021-07-29 |  | 4
67 | Toma de de Ortofoto en suelo urbano, expansión urbana y centros poblados, incluye solicitud de permiso | 9 días | 2021-06-01 | 2021-06-11 |  | 5
68 | Generación de Modelo Digital de Elevación y cartografía base a partir de imagen de dron | 10 días | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 67 | 5
69 | Exploración geotécnica | 5 días | 2021-06-01 | 2021-06-07 |  | 5
70 | Elaboración de las Unidades Geológicas para Ingeniería | 5 días | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 68 | 5
71 | Elaboración de elementos geomorfológicos aplicados a movimientos en masa | 5 días | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 68 | 5
72 | Levantamiento de coberturas de la tierra a escala 1:5.000 | 10 días | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 68 | 5
73 | Análisis de factores detonantes: agua y sismos | 3 días | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 72 | 5
74 | Determinación del factor de seguridad para la zonificación de la amenaza por movimientos en masa | 10 días | 2021-07-15 | 2021-07-28 | 73 | 5
75 | Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por movimientos en masa y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos. | 42 días | 2021-06-02 | 2021-07-29 |  | 5 | Producto
76 | Estudios básicos inundación (suelo rural) | 20 días | 2021-06-30 | 2021-07-27 |  | 4
77 | Armonización de la amenaza por inundación del POMCA del Río Bogotá | 5 días | 2021-06-30 | 2021-07-06 |  | 5
78 | Actualización de los eventos históricos por inundaciones | 5 días | 2021-06-30 | 2021-07-06 |  | 5
79 | Análisis hidrológico del POMCA del Río Bogotá para el municipio | 10 días | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 78 | 5
80 | Ajuste del modelo de amenaza por inundación del POMCA del Río Bogotá para el municipio | 5 días | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 79 | 5
81 | Estudios básicos inundación (suelo urbano, suelo de expansión y centros poblados) | 23,88 días | 2021-06-28 | 2021-07-29 |  | 4
82 | Construcción de inventario de eventos históricos y huellas de inundación | 5 días | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 68 | 5
83 | Análisis hidrológico | 10 días | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 78 | 5
84 | Elaboración de elementos geomorfológicos enfatizado al ambiente fluvial y lagunar | 5 días | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 68 | 5
85 | Modelamiento de la amenaza por inundación | 10 días | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 84 | 5
86 | Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por movimientos en masa y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos. | 22 días | 2021-06-30 | 2021-07-29 |  | 5 | Producto
87 | Estudios básicos avenidas torrenciales | 55 días | 2021-06-02 | 2021-08-17 |  | 4
88 | Armonización del POMCA en cuanto al análisis de avenidas torrenciales para el municipio | 5 días | 2021-06-30 | 2021-07-06 |  | 5
89 | Identificación de área de estudio con base en el análisis de cauces torrenciales a escala 1:2.000 | 5 días | 2021-06-02 | 2021-06-08 |  | 5
90 | Generación de DTM y cartografía base a escala 1:2.000 en el área de estudio | 10 días | 2021-06-02 | 2021-06-15 |  | 5
91 | Elaboración de cartografía geomorfológica a nivel de elementos a escala 1:2.000 para el área de estudio | 5 días | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 68 | 5
92 | Estudio hidrológico considerando el ciclo de sedimentos para el área de estudios | 10 días | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 78 | 5
93 | Estudio hidráulico y empleo de movimientos en masa cómo detonante | 5 días | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 92 | 5
94 | Análisis de inicio, transporte y depositación de las avenidas torrenciales | 5 días | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 93 | 5
95 | Análisis de la amenaza por avenidas torrenciales | 10 días | 2021-08-04 | 2021-08-17 | 94 | 5
96 | Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por avenidas torrenciales para las áreas priorizadas y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos. | 55 días | 2021-06-02 | 2021-08-17 |  | 5 | Producto
97 | Estudios básicos incendios forestales (suelo rural) | 25 días | 2021-06-30 | 2021-08-03 |  | 4
98 | Análisis de eventos históricos por incendios forestales | 5 días | 2021-06-30 | 2021-07-06 |  | 5
99 | Análisis de la susceptibilidad a incendios forestales | 10 días | 2021-07-07 | 2021-07-20 | 98 | 5
100 | Modelamiento de la amenaza por incendios forestales empleando la metodología CAR | 10 días | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 99 | 5
101 | Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por incendios forestales y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos. | 25 días | 2021-06-30 | 2021-08-03 |  | 5 | Producto
102 | Entrega avances estudios básicos Gestión del Riesgo (avenidas torrenciales sin análisis - numeral 96) | 4 días | 2021-07-28 | 2021-08-03 |  | 4 | Producto
103 | Revisión de los productos por parte del municipio | 6 días | 2021-08-04 | 2021-08-11 |  | 4
104 | Delimitación de zonas en condición de amenaza | 5 días | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 66 | 4
105 | Delimitación de zonas en condición de riesgo | 5 días | 2021-08-05 | 2021-08-12 | 104 | 4
106 | Identificación de medidas de intervención | 5 días | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 105 | 4
107 | Elaboración de cartografía EBGR (GDB, MXD, PDF, JPG y Metadatos) | 10 días | 2021-08-12 | 2021-08-26 | 105 | 4
108 | Entrega final estudios básicos de riesgo (mapas de zonificación y documentos técnicos para todas las amenazas; delimitación de zonas en amenaza y riesgo; meedidas de intervención; y cartografía). | 2 días | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 107 | 4 | Producto
109 | Revisión de los productos por parte del municipio | 6 días | 2021-08-31 | 2021-09-07 |  | 4
110 | Memoria Justificativa | 42,13 días | 2021-08-19 | 2021-10-18 |  | 2
111 | Contenidos del DTS objeto de revisión | 35 días | 2021-08-19 | 2021-10-07 |  | 3
112 | Componente general | 10 días | 2021-08-19 | 2021-09-02 |  | 4
113 | Articulación de las disposiciones ambientales del POMCA y de los EBGR con las políticas, objetivos y estrategias | 5 días | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 106 | 5
114 | Contenido estructural: Normatividad e identificación de zonas en condición de riesgo y condición de amenaza | 5 días | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 113 | 5
115 | Componente Urbano | 10 días | 2021-09-02 | 2021-09-16 |  | 4
116 | Formulación de asignación de usos y condiciones de edificabilidad, tratamientos, densidades y ocupación en las zonas con condición de amenaza alta y condición de riesgo | 5 días | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 112 | 5
117 | Determinación de acciones requeridas para el manejo de las áreas con condición de amenaza media donde se plantea el desarrollo en suelo urbano y de expansión | 5 días | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 112 | 5
118 | Priorización de áreas en las cuales se deben realizar los estudios detallados teniendo en cuenta las condiciones de amenaza y riesgo en el suelo urbano y expansión urbana | 5 días | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 117 | 5
119 | Componente Rural | 15 días | 2021-09-02 | 2021-09-23 |  | 4
120 | Armonización de la zonificación ambiental del POMCA con la clasificación del uso del suelo rural | 5 días | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 115 | 5
121 | Asignación en centros poblados rurales de usos y condiciones de edificabilidad, tratamientos, densidades y ocupación en las zonas con condición de amenaza alta y condición de riesgo | 10 días | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 112 | 5
122 | Determinación de acciones requeridas para el manejo de las áreas con condición de amenaza media donde se plantea el desarrollo en suelo rural | 5 días | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 112 | 5
123 | Priorización de áreas en las cuales se deben realizar los estudios detallados teniendo en cuenta las condiciones de amenaza y riesgo en el suelo rural | 5 días | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 117 | 5
124 | Asiganción en suelo rural de usos, prácticas, lineamientos de uso en áreas con zonificación de amenaza alta | 5 días | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 123 | 5
125 | Programa de ejecución | 10 días | 2021-09-23 | 2021-10-07 |  | 4
126 | Armonización del componente programático del POMCA con el programa de ejecución del POT | 5 días | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 119 | 5
127 | Formulación de programas y proyectos al corto, mediano y largo plazo acorde a las políticas, objetivos y estartegias para la gestión del riesgo | 5 días | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 126 | 5
128 | Armonización de los instrumentos de gestión y financiación para la gestión del riesgo | 5 días | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 126 | 5
129 | Elaboración y entrega de la memoria justificativa | 35 días | 2021-08-20 | 2021-10-07 |  | 3 | Producto
130 | Revisión del (los) producto (s) por parte del municipio | 6 días | 2021-10-07 | 2021-10-14 |  | 3
131 | Difusión del proceso de participación-formulación | 38 días | 2021-09-01 | 2021-10-22 |  | 3
132 | Sesión de participación | 11 días | 2021-10-08 | 2021-10-22 | 108 | 3
133 | Tres espacios de sesión de participación | 6 días | 2021-10-08 | 2021-10-15 |  | 4
134 | Sesión de participación con Consejo Territorial de Planeación | 4 días | 2021-10-19 | 2021-10-22 |  | 4
135 | Sesión de participación con Consejo de Gobierno -Consejo Municipal de Gestión del Riesgo | 4 días | 2021-10-19 | 2021-10-22 |  | 4
136 | Sesión de participación con Concejo Municipal | 4 días | 2021-10-19 | 2021-10-22 |  | 4
137 | Proyecto de acuerdo | 20 días | 2021-09-23 | 2021-10-21 |  | 2
138 | Apoyo en la modificación e incorporación de artículos que den a lugar en el proyecto de acuerdo, acorde a los resultados del EBGR y la normativa vigente de gestión del riesgo y la armonización del POMCA del Río Bogotá | 20 días | 2021-09-23 | 2021-10-21 | 124 | 3
139 | Cartografía correspondiente al proyecto de acuerdo | 20 días | 2021-09-23 | 2021-10-21 | 124 | 3
140 | Entrega DTS - Proyecto de acuerdo - Cartografía | 2 días | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 137 | 2 | Producto
141 | Elaboración y entrega del DTS modificado en sus apartes correspondientes | 41 días | 2021-08-20 | 2021-10-15 |  | 2 | Producto
142 | Elaboración y entrega de proyecto de acuerdo | 20 días | 2021-09-24 | 2021-10-21 |  | 2 | Producto
143 | Elaboración y entrega de cartografía | 2 días | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  | 2 | Producto
144 | Entrega de soportes proceso de participación | 5 días | 2021-10-18 | 2021-10-22 |  | 2 | Producto
145 | Revisión del (los) producto (s) por parte del municipio | 5 días | 2021-10-22 | 2021-10-28 |  | 2
146 | Concertación ambiental | 39 días | 2021-11-02 | 2021-12-24 |  | 2
147 | Radicación de documentos y cartografía en la autoridad ambiental CAR para inicio de trámite de concertación ambiental | 1 día | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 3
148 | Mesas técnicas de acompañamiento CAR | 32 días | 2021-11-03 | 2021-12-16 | 147 | 3
149 | Respuestas observaciones | 32 días | 2021-11-03 | 2021-12-16 | 147 | 3
150 | Entrega de soportes del acompañamiento a la CAR | 2 días | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 149 | 3
151 | Revisión del (los) producto (s) por parte del municipio | 4 días | 2021-12-21 | 2021-12-24 | 150 | 3